近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

１クール日報（１月２５日～1月３０日）

| 報告日 天気 | 1月２８日（日） 晴時々雨 気温 最高６度（最低１度） | 報告者 | 大阪府社協：本田、吹田市社協：新宅 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:45 出発 8:00 志賀町VC到着、朝礼 9:00 V受付 V活動 15:00 V活動終了 16:30 ミーティング 18:30～ 移動（宿泊地まで） 21:00～ 情報共有 |  |  |
| 報告事項 | ■決定事項等 ・ニーズ数177件。現調47件。 ・完了ニーズは12件。 ・昨日までの改善点は概ね解決し、順調にセンターが運営されている。 ・車両に災害VC（支所）、活性化センター（本所）、仮置場（２か所）の連絡先がわかるように社内にチラシを設置。 ・志賀地区の仮置場として旧志賀中学校Gに仮置場が設置される（1月29日より）。また、昼休憩が入る。 ・防災科学技術研究所より大判地図の提供（推定震度分布等）いただき提示。 ・県民VCバスのVは、２月２日まで20人で依頼をしているが、３日以降の人数について要検討。 ・オリエンテーション資料の見直し。V活動中はマッチングの携帯番号、余震時は総務の携帯番号を使用。 ・余震時の対応について、安全確認を行ったうえで、震度５弱は、活動中止、震度３～４はリーダーに確認のうえ活動の判断を行う。 |  |  |
| 今後の主な予定 | ・明日は県民VCから14人の活動を予定。一般Vは当日受付。 |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・キントーンの検索機能でニーズIDでも検索できると便利。QRコードのルート機能不具合について確認が必要。 ・現調の写真は複数台のタブレッドで撮影しているが、USB等で情報集約できると確認がスムーズ。 ・一般Vの扱い（ほぼ県外から）について整理する必要あり。 ・試行錯誤しながらセンター運営を行っているが、地元社協や派遣職員間の意思疎通は良好。 |  |  |
| その他 | ・地元社協が主体的ににセンター運営を担えるよう、派遣職員でサポートしていく。 |  |  |