近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

2クール日報（１月28日～2月３日）

| 報告日 天気 | 1月31日（水） 晴 気温 最高11度（最低１度） | 報告者 | 大阪市社協：木下、堺市社協：増岡 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:40 出発 8:00 志賀町VC到着 朝礼、ミーティング 8:40 県Vバス到着 V受付 V活動、現地調査 13:00 V活動やニーズ集約、現地調査等 支援P李氏と石川県社協職員と志賀町社協職員とミーティング 15:00 V活動終了 17:00 ミーティング 18:30 翌日準備と事務作業 19:30～ 移動（宿泊地まで） |  |  |
| 報告事項 | ■決定事項等 ・ニーズ数284件。全部で現調99件、本日の現調21件。 ・本日の活動件数は7件（完了6、継続1）。 ・ニーズ受付は18件であり、月曜日、火曜日に比べて半減。 ・受け付けは順調で、地元ボランティア8名で対応。 ・県Vバス15名。個人V3名。 ・ロープを積み忘れて軽トラが出発し、依頼者のロープを借りたが誤って処分した。今後は軽トラにロープは必須とする。 ・富来の休憩所が今日からスタート。昼食時8人ぐらいでいっぱいになる。 ・トイレや休憩の問題もあり、送迎を職員が担当せず、県Vの中から運転手を決めて現地に行くこととする。 ・寺社仏閣案件の対応について、生活に関することは対応するが、寺社仏閣だけであれば対応できないことを伝えることとする。 ・RATへ依頼する案件の現地調査では、外観を含めて写真を撮っておく。対応には時間がかかる、1か月、2か月はかかるというようなことを伝える。ひのきしん隊も含めて、技術系と一般Vでできることを整理や共有を進める。 ・石川県社協に、車付きで現地調査のための職員の増員を要請した。 ・今日から長野県社協が特例貸し付け担当。 ・李氏と県社協、志賀町社協の運営ミーティングは、次回2月8日13時30分～。その際は、近ブロ社協職員も参加し、主に広報のことについて協議する。 ・上記ミーティングで、軽トラ持ち込みVを町がチラシで周知する。 ・ニーズ受付の仕組みを構築するため、ニーズ班マニュアルを作成しスタッフで共有。主に新規相談のkintone入力をマニュアル化した。 |  |  |
| 今後の主な予定 | ・明日は県Ｖバス15名の予定。活動は調整済み。 ・個人Ｖの調整も予定するが少数の見込み。 ・LOVEイースト（NPO）が、２tと軽トラに乗って5人でボランティア活動を行う。 ・2月1日～16日まで8：30～16：30 富来七海の通行止め。グーグルマップは注意して地図と確認する。 |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・センターの運営は日ごと経験値を高めて対応している。朝と終了後のミーティングでも活発に意見を出して前向きに検討している。 ・ニーズがたまっていく中で、どのように現地調査や活動マッチングを進めるか、ミーティングで様々な意見をRATも含めて出し合って検討している。 |  |  |
| その他 | ・個人Vが行った対応先でトラブルがあった。今後の対応について協議した。 ・課題が多く終了時ミーティングが長時間になりがち。 |  |  |