近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

３クール日報（２月１日～2月６日）

| 報告日 天気 | 2月4日（日） 晴 気温 最高10度（最低3度） | 報告者 | 太子町社協：貝長、大阪府社協：小笠原 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:40 出発 7:45 志賀町VC到着 8:00 朝礼、ミーティング 8:40 個人V受付 V活動、現地調査 10:00 県Vバス到着 13:00 V活動やニーズ集約、現地調査等 15:30 V活動終了 17:00 ミーティング 18:00 明日の準備 18:00～ 移動（宿泊地まで） 19:00 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 | ・ニーズ件数：計327件／新規：2件 ・ボランティア：県Vバス 24名 ・職員の休暇：週1回でできるように調整する。 ・ゴミ集積場に、金プラチナ買取の業者が張り付いている。本日確認時はいなかった。 ・技術系の作業ができる地元のボランティア→通常のボランティア保険では対応ができない作業が発生する。LAT経由で技術系の保険に入り、LATさんと活動する。 ・九州のライオンズクラブがダンプを持って活動に期待という申し出あり。 ・日体大の先生より、学生ボランティアの活動希望あり。 |  |  |
| 今後の主な予定 | ・明日は県Ｖバス24名の予定。活動は調整済み。 ・県Vバスは2月2日～5日まで職員添乗はなし。 ・地元Vの駐車は、V車両の増加にともない少し離れた駐車場にとめる。 ・県ボラバス→9日（金）までは、３０名ほどの参加。 |  |  |
| 調整課題・書簡等 | ・NPO団体で、職員が対応に困っている団体がある。 →どのように対応すればいいかの相談があった。要考慮。 ・悪天候時の対応について→県ボラバスは検討中。県の対応が決まり次第、社協側の対応もきめる。 |  |  |
| その他 |  |  |  |