近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２クール日報（１月２８日～２月３日）

| 報告日 天気 | 1月３１日（水） 晴れ | 報告者 | 兵庫県社協：富永 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 前日報告に同じ |  |  |
|  | 榎原、田中、中村、伏谷、内藤、吉田、波多野、富永 |  |  |
| （主な日程） | 8:30 朝礼、本日の活動説明 8:50 石川県ボラバス到着（個人ボランティア18名） 9:00 ・ボランティア受付 ・オリエンテーション・マッチング・ボランティア送り出し ・ニーズ受付・現地調査 ・ボランティア活動調整（活動先のアポとり）等 16:10 災害VC運営等に係る打ち合わせ（運営上の課題整理、対応等） 17:10 翌日のマッチングの準備（アポとり、車両運行予定）、車両の整列 18:45 活動終了 |  |  |
| 報告事項 | 〇近畿ブロックの役割 ・本日は、ボランティア受付、オリエンテーション・マッチング、ボランティア送り出し、ニーズ受付、現地調査、送迎・軽トラで運搬にかかる車両管理、ボランティア活動調整（活動先のアポとり）等を行った。 〇VCの状況 ［ニーズ受付27件、ニーズ対応15件（うち完了11件、継続4件）］ ・本日から、これまで七尾市社協職員が行っていたオリエンテーションを近畿ブロックで担当することとなった。9時からオリエンテーションを開始することで概ね9：40ごろ送り出しを完了した。 ・ボランティアが活動する際は、原則本人の立ち合いが必要。本人の承諾を得る必要がある。 ・現地調査を通じて、専門的な技術系ニーズにつなぐ必要のあるケースのほか、被災かつ福祉的な生活課題を抱えているケースなどが見られた。 ○石川県ボランティアバスの職員添乗について ・2月5日から県職員の添乗がなくなる。災害ボラセンで名札シールを記入することになる。 〇2tトラックについて ・2月2日に2tトラック1台を金沢市内へ受け取りに行く。 ○車両の管理について ・バラバラに駐車している車両について、朝に出発しやすいよう、夕方に移動をして整列させておくこととなった。近畿ブロックで車両の移動を担当する。 ○ボランティアの感想やメッセージを受け取る仕組みについて ・アンケート（紙やGoogleフォーム）などを活用してボランティアの声が寄せられるように工夫してみたらどうかとの提案あり。引き続き、相談しながら検討していく。 |  |  |
| 今後の主な予定 | ・2tトラック1台を金沢まで取りに行く予定。 |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・集積場の待ち時間の長さ、分別の厳しいチェックが引き続きの支障となっている。 ・2月2日に2tトラック1台を金沢市内へ受け取りに行く。 |  |  |
| その他 | ○天気の判断について ・2月に入り、天候が悪い日が続くこともある。天候を意識するよう夕方のミーティングで確認を行う（担当：七尾市社協）。また、大雨等で中止する場合のタイミング等は石川県ボランティアの状況を踏まえて今後検討していく。 |  |  |