近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

4クール日報（2月5日～2月11日）

| 報告日 天気 | 2月6日（火） 雨・雪 気温最高6度（最低1度） | 報告者 | 大阪市社協：植岡、東住吉区社協：濵辺 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 7:30 ホテル出発 9:45 志賀町文化ホール（災害ボラセン）着 10:00 志賀町社協職員への挨拶（事務局長不在）・ボラセン内見学 10:30 現地調査（第3クール志賀町メンバーと） 16:00 ボラセン帰着・業務引継ぎ 17:30 全体ミーティング 18:30 翌日のボランティア活動に向けた依頼者とのマッチング 19:30 ホテルに向けて出発（20:45着） 21:00 第4クール（七尾市チーム）との情報共有 |  |  |
| 報告事項 | 前日に2月6日のボランティア活動は中止することが決定 積雪のため山道を回避するルートで向かう 氷見市と羽咋市との市境付近で一気に積雪量が変わり、前日からの雪によりかなり雪が 積もっていたが、路面は凍結していなかった ●志賀町災害VC ボランティア活動は中止のため、志賀町社協・各地社協の職員が主にニーズ受付や問合せ 対応に従事 10:30より現地調査に従事（全6カ所・富来地域） 前日の富来地域の被害状況に関する共有事項を再確認 移動中も地面のひび割れや通行止めをしている場所が複数存在 現地調査票に記載されているＱＲコード（kintoneより出力）を読み取り、Ｇｏｏｇｌｅ マップを見ながら移動 割れた瓦やブロック塀の回収ニーズがほとんど 全壊と考えられる建物が多く、空き家となっているものも多数 タブレットを使い写真を撮影し、その場でkintoneにアップ ボラセン帰着後はkintoneの情報入力・出力の方法を引継ぎ 決められた項目に従い、調査でわかったことを入力 全体ミーティング（情報共有） 新規ニーズ 10件 現地調査 13件 完了 4件（職員で活動） 資機材のブールシートを住民が勝手に持ち出す事案が発生した（口頭での注意で終わる）ので 注意するよう共有あり 全体ミーティング後、翌日のボランティア活動に向けた依頼者とのマッチング 受付・オリエンテーション・出発までの流れをスムーズに進めるために会場内を準備 |  |  |
| 今後の主な予定 | 2/10より県のボランティアバスで50名がやってくる予定 愛知県や大学など各地からボランティア派遣の話が出ている 浜松市のダンブやタッカー車を使ってゴミを回収する話が出ている |  |  |
| 調整課題・所感等 | 現地職員同士の関係性は良好、休息をとってもらえるような調整は引き続き必要であると 感じた。 |  |  |
| その他 | 行き帰りともに周りは暗いので運転には注意が必要 |  |  |