近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

３クール日報（２月２日～２月７日）

| 報告日 天気 | ２月５日（月） 雨 | 報告者 | 兵庫県社協：岸田 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 前日報告に同じ |  |  |
| 近ブロメンバー | 栗森、谷、永松、久保、山岡、有森、岸田、曽谷 |  |  |
| （主な日程） | 8:30 朝礼、本日の活動説明 10:00 石川県ボラバス到着（個人ボランティア37名） ※内10名は中島小学校の清掃に行くため、バスから降りずに直接移動 10:10 ・ボランティア受付 ・オリエンテーション・マッチング ・ニーズ受付・現地調査 10:20 ・ボランティア送り出し 13:00 雨天により外活動中止 13:40 室内活動調整 15:00 県ボラ解散 16:00 災害VC運営等に係る打ち合わせ（運営上の課題整理、対応等） 17:00 翌日のマッチングの準備（アポ取り、車両運行予定） 18:00 活動報告集計 ※近ブロで対応できず、七尾市社協にお願いする 19:00 活動終了 19:30 宿舎到着 20:30 近ブロ第3・4クール情報共有（志賀町含む） 21:00 業務完了（各自記録作成） |  |  |
| 報告事項 | 〇近畿ブロックの役割 ・マッチング班（神戸市、兵庫県内社協、滋賀県社協、滋賀県内社協） 業務内容：オリ、送り出し、ニーズマッチング、車両配車、アポ取り ・ニーズ班（京都市、京都府内社協） 業務内容：①ニーズ受付（電話対応、キントーン入力） ②現地調査（ニーズの現地確認、キントーン入力） ・運営支援（兵庫県社協） 業務内容：七尾市社協との連絡調整、全体の方向性の検討・調整 ・本日、コアメンバー会議を開催。「技術系ニーズに向けた協議」と「今後のボラセン運営」について協議。参加者は七尾市、七尾市社協、石川県社協、災害NGO結の前原さん、西谷さん、JC、近ブロが参加。 ⇒「集積場の待ち時間」の問題を解消するため、「仮集積場」を地区単位に作っていく。環境課に説明を行った結果、地区単位の「仮集積場」を認めていただくことができた。あとは、地区ごとの理解を得るため、七尾市社協が２月７日（水）に民協会議、２月９日（金）にまち協会議などで説明 ・車両の運行状況をライブで把握するため、エアタグのようなGPSを導入する調整をしている。2/6にNTTドコモと災ボラで打合せ。近ブロも同席の予定。 〇VCの状況 ［新規ニーズ受付51件（未対応600）、ニーズ対応9件（うち完了8件、継続1件）］ ・県ボラ事務局から2/10～のボラ人数の確認があり、災害ボラセンで協議した結果、８０名のボラ受入れを希望することとした。ただし、ボラセンに到着する時間を9：00にすること、できるだけ団体で入ってもらい、数日間の帯で入るボラを希望した。 ・軽トラ6台増。 ・継続ニーズ受付から1か月弱の時間経過をしているケースが出てきていることを考慮すると、一度でも訪問し顔合わせすることに一定の意味があると考える。 ○資材の管理・補充 ・継続ニーズ班（近ブロ）が送り出し時の資材渡しを担当。数量をニーズ票にメモして渡す。 |  |  |
| 今後の主な予定 | 2/7和倉小学校 避難所清掃（市役所依頼）を実施 2/7七尾市社協民生委員児童委員協議会会議（仮集積場や災害ボラ活動への協力依頼） 2/9七尾市社協まちづくり協議会会長会議（仮集積場や災害ボラ活動への協力依頼） |  |  |
| 調整課題・所感等 | 短期的目標：七尾市社協職員を支え、休みを取得できるよう支援 中長期目標：未対応のニーズ、未対応地区への対応を見据えた、「ボラの受け入れ方」「ＪＣとの連携強化」「ＮＰＯ等との連携・ボラセン運営の検討」などボラセン強化への支援 県ボラ、活動時間が短い現状を伝え、移動時間の短縮、団体ボラの積極的登用によるエリアへの帯的な支援の必要性を共有 ボラ４０名⇒８０名へ増への対応検討・体制整備 |  |  |
| その他 |  |  |  |