近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

３クール日報（２月１日～2月６日）

| 報告日 天気 | 2月5日（月） 晴 気温 最高5度（最低0度） | 報告者 | 太子町社協：貝長、大阪府社協：小笠原 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:40 出発 7:45 志賀町VC到着 8:00 朝礼、ミーティング 8:40 個人V受付 V活動、現地調査 9:45 県Vバス到着 13:00 V活動やニーズ集約、現地調査等 15:30 V活動終了 16:30 ミーティング 17:15 明日の準備 18:00～ 移動（宿泊地まで） 19:00 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 | ・ニーズ件数：計355件／新規：28件 ・ボランティア：県Vバス 28名 個人ボランティア：数不明 ・高速道路の証明書類の処理は職員の手が回らないときは事務局長が対応している。 ・廃棄物の処理場について、志賀側と富来側で処分できる基準が異なる。また、毎日基準が変わっている模様。 ・県ボラバスは、9日までは8時に出発するため、10時前後の到着になることが予測される。10日以降は、7時出発となるらしい。（県ボラセンに確認済み） →県ボラバスに割り振ったニーズ対応の開始時刻は11時以降とせざるを得ない。 →原因としては、近隣ICの渋滞が影響している模様。 ・昨日4日に県ボラが車のカギを持って帰ってしまった件については、今日到着のボランティアの方に届けていただいたので、解決済み。 →今後同様のケースを生まないために、対応を検討する。 ・想定外の大雪のため、14時過ぎでニーズ対応終了の連絡を行った。 ・ゴミ集積場よりクレーム→ボランティアのゴミの積み込み方や対応がひどい。 →注意喚起のチラシを作成する。また、県ボラバスに搭乗する際にチラシを撒いていただくことを要望する。 |  |  |
| 今後の主な予定 | ・明日は悪天候のため、ボラセンの活動は中止とする。ただし職員は出勤し、ニーズ受付や保留となっていた事務手続きなどを進める。 ・4クールへの引継については予定通り行う予定。 ・県Vバスは今後、添乗の職員がつかないこととなった。 |  |  |
| 調整課題・書簡等 | ・明日は、ボラセンの活動は中止となるので、今まで時間に追われて検討などが止まっていた内容や書類等の作成ができる。 |  |  |
| その他 |  |  |  |