近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

５クール日報（２月９日～２月１５日）

| 報告日 天気 | ２月１１日（日） 曇り | 報告者 | 兵庫県社協：松本 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化ホール |  |  |
| 近ブロメンバー | ５クール 粂、田中、鈴木、平野、宮田、高石、井上、松本（８名） |  |  |
| （主な日程） | 8:30 朝礼、本日の活動説明 9:15 団体ボラ到着・オリエン・マッチング 9:30 石川県ボラバス到着・オリエン（団体ボラマッチング後） 10:20 ボランティア送り出し完了（主に田鶴浜地区）、 翌日ボラ活動アポ取り（主に徳田地区） 現地調査開始 14:30 県ボラ活動終了・完了報告 15:00 県ボラ解散（田鶴浜コミセン解散） 現地調査戻り・翌日の訪問調査のアポ取り 16:30 スタッフ終礼 17:10 終礼終了 翌日のマッチングの準備（徳田地区のアポ取り、車両運行予定の調整等） 20:00 活動終了 |  |  |
| 報告事項 | 〇近畿ブロックの役割 体制図のとおり（2.7時点から主な部分で変更なし） 【V132人、ニーズ受付27件、活動完了12件】 〇主な活動地区を決めた活動２日目。昨日同様、仮置場の渋滞対策のため、同地区内に仮仮置場を設置したが、最大180分待ちだっため、複数ケースを用意したものの、仮置場への搬入ができず、から軽トラが戻らず、午後は昨日同様、被災宅から仮仮置場への搬出を中止。 （市社協 堀口局長休み） |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | 本日も昨日同様、現地調査済みよりマッチング済みの件数が多いため、いずれマッチングできる数が底つく状態。 現地調査の体制強化について、市社協運営・広報係及び近ブロ幹事で協議。 結論として、週のうち１日程度、作業活動を行わず、現地調査に特化した活動日を設ける方向で、翌日の終礼に諮ることとなった。（事前に市社協現場統括との調整が必要） なお、仮仮置場に大量の廃棄物が滞留することを避けるため、明日より環境省の調整により、奈良市からのパッカー車２台、平積み２トントラック１台が支援に入ることになった。 |  |  |
| その他 |  |  |  |