近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

５クール日報（２月９日～２月１４日）

| 報告日 天気 | ２月１２日（月・祝） 晴れ時々曇り 気温 最高９度（最低０度） | 報告者 | 堺市社協：守屋、堺市社協：伊地知 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:45 出発 7:45 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:40 個人V受付 8:55 県Vバス到着 オリエンテーション・送り出し（10:00完了） 10:00 ボランティア送迎・現地調査・ボランティア活動調整 18:00 ミーティング 18:45 マッチング準備・現地調査情報入力・配布資料整理 19:50 業務終了 移動（宿泊地まで） 21:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 | ・ニーズ件数：新規11件／累計435件 ・ボランティア：70人（県ボラバス42人、団体2団体14人、一般ボラ14人） ・活動件数：18件、→完了13件、継続4件、キャンセル1件、 ・現地調査：24件/累計145件 ・県ボラバスの到着が早かったが、前日の経験を活かし柔軟に対応 ・ボランティア活動者への軽トラ貸出におけるルールの再確認を行う ・石川県社協を通じて、新たに追加で軽トラを3か月間（予定）1台借りられる ・RATより、貸出用軽トラ3台に積載のあおりを作成したとの報告あり ⇒マッチングの際に参考とする ・町内仮置き場2か所とも、個人宅から出た砂・土・石は災害ごみとして扱えない ・富来エリアで活動しているボランティアへの休憩場所として設けている富来活性化センター内にある避難所にてコロナウイルスのクラスター発生 ⇒2/13以降、富来エリアでの活動者へ注意喚起を行う |  |  |
| 今後の主な予定 | ・第6クール（2/14～）より近畿ブロックから中国四国ブロックに引継ぎ予定 ・2/15（木）富来野球場仮置場、2/16（金）旧志賀中学校グラウンドの仮置場が休止予定 ⇒上記に合わせ、2/15（木）志賀町災害VCを休止にする |  |  |
| 調整課題・所感等 | 本日までの3連休にて活動数・現地調査数が増加したが、週明け以降は少し落ち着くことや仮置場の休止、職員の疲弊等を考慮し、ボラセン休止日を取り入れて職員の定期的な休みが長期的なVC運営に必要になる |  |  |
| その他 | ・環境省より志賀町内で「志賀町災害VC」を名乗って被災者宅でボランティア活動を行い活動後に金銭を要求している事例が発生しているとの連絡あり ・業者によるブルーシート張り作業にて高額請求の事案が発生している |  |  |