近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

５クール日報（２月９日～２月１５日）

| 報告日 天気 | ２月１３日（火） 晴れ | 報告者 | 兵庫県社協：松本 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化ホール |  |  |
| 近ブロメンバー | ５クール 粂、田中、鈴木、平野、宮田、高石、井上、松本（８名） |  |  |
| （主な日程） | 8:30 朝礼、本日の活動説明 9:00 団体ボラ到着・オリエン・マッチング 9:20 石川県ボラバス到着・オリエン（団体ボラマッチング後） 10:20 ボランティア送り出し完了（主に田鶴浜地区） 活動中Ｖ問合せ対応 現地調査開始 14:30 県ボラ活動終了・完了報告 15:00 県ボラ解散（田鶴浜地区で解散） 翌日のボラ活動のアポ取り 現地調査戻り・翌日の訪問調査のアポ取り 17:15 スタッフ終礼 18:00 終礼終了 マッチング準備（主に田鶴浜地区） 19:50 活動終了 21:45 ６クールへの引継ぎ 22:20 引継ぎ終了 |  |  |
| 報告事項 | 〇近畿ブロックの役割 体制図のとおり（2.7時点から朝の誘導や資機材等の役割をニーズ受付の近B２名に依頼。） 【V100人、現地調査20件、マッチング数26件、活動完了20件】 〇廃棄物仮置場の渋滞問題は継続中（最大120分待ち）のため、従前どおり田鶴浜地区コミセンに仮仮置場を設け、個人宅から出された廃棄物を一旦集積した。 ○本日の終礼の決定事項 ・仕分けを徹底するため、仮仮置場を設ける場合、仕分け管理専属のスタッフ１名を配置し、近畿Ｂが担当する。 ・仮仮置場は、別々の地区で２箇所同時に設けない。（仮置場への移送能力オーバーで、期日までに仮仮置場を明け渡しできないため） ・安全管理のため、個人宅でのボランティアによる廃棄物の引き取りルールとして、ブロック・コンクリート片は一人で持てる大きさ・重さのものとし、それ以上のもの（灯篭等）は、今月末に予定（2/26～2/29）の技術系Ｖと一般Ｖのチームでまとめて処理する。 ・近畿ブロックの2/14～の体制変更（２名増）とスタッフスケジュールについて、一部修正を除き、案のとおりで決定。【修正版は別添参照】 （市社協 2/14谷口氏休みの予定） |  |  |
| 今後の主な予定 | ○2/14 田鶴浜地区を中心に活動を継続 |  |  |
| 調整課題・所感等 | 災害ＶＣのルールや体制の合意形成は終礼で実質的に行われるため、全体で協議すべき課題把握や運営体制の変更案は、それまでに整えて諮るサイクルを回していくことがポイントと思われる。 なお、送迎ＶのＪＣとの連携について、車両オペレーションの変更に関わる事項等があれば、朝礼・終礼で周知されるよう、事前にＪＣリーダーと調整することもポイント。 |  |  |
| その他 |  |  |  |