近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

６クール日報（２月１４日～２月１８日）

| 報告日 天気 | ２月１４日（水） 晴れ 気温 最高17度（最低9度） | 報告者 | 山形県＠山口，武田 福島県＠齋藤，青山 高知県＠鳴川，愛媛県＠近藤 香川県＠矢野，徳島県＠木村 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:00 宿舎出発 7:45 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:40 個人V受付 9:15 県Vバス到着 オリエンテーション・送り出し（10:00完了） 10:00 ボランティア送迎・現地調査・ボランティア活動調整 16:00 ミーティング 18:45 マッチング準備・現地調査情報入力・配布資料整理 19:00 業務終了 移動（宿舎まで） 20:00 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 | ・ニーズ件数：新規１７件／累計４８７件 ・ボランティア：６８人（県ボラバス４２人、団体１団体６人、一般ボラ１３人，運営ボラ７人） ・活動件数：１９件、→完了１５件、継続４件、キャンセル０件、 ・現地調査：２２件/累計１６７件 ・６クールメンバーをボラセン４人と現地調査４人に分け，一日かけて第５クールからの引き継ぎや地元ボランティアとの活動に適宜従事 ・ |  |  |
| 今後の主な予定 | ・2/15（木）は富木野球場仮置場が休止となるため志賀町災害ＶＣも休止とする →永らく休みの取れていなかった職員に休暇を取得してもらう →ミーティングを行い，これまでの流れを振り返りつつ増員された応援職員を効果的に活用する方法等について協議する ・2/16（金）に支援Ｐの李氏がセンターを訪問予定 |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・第６クールから人数が増えたため，志賀町職員の負担軽減を図れるよう応援職員との業務分担を検討していきたい ・業務マニュアルの作成に着手し，リーダー的職員が抱えている業務を見える化する ・現地調査の効率を上げ，マッチングのスムーズ化を目指す |  |  |
| その他 |  |  |  |