北海道・東北ブロック、四国ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

６クール日報（２月１４日～２月１８日）

| 報告日 天気 | ２月１６日（金） 晴れ時々くもり 気温 最高7度（最低1度） | 報告者 | 山形県＠山口，武田 福島県＠齋藤，青山 高知県＠鳴川，愛媛県＠近藤 香川県＠矢野，徳島県＠木村 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:20 宿舎出発 7:40 志賀町災害VC到着 8:00 朝礼 8:40 個人V受付 9:15 県Vバス到着 オリエンテーション・送り出し（10:00完了） 10:00 ボランティア送迎・現地調査・ボランティア活動調整 午後 翌日マッチング調整 15ː00 現地調査帰還。情報入力・資料出力 17:15 ミーティング 18:00 業務終了 移動（宿舎まで移動） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 | ・ニーズ件数：新規17件／累計526件 ・ボランティア：131人（県ボラバス50人、団体6団体59人、一般ボラ12人，運営ボラ10人） ・活動件数：21件、→完了14件、継続7件、キャンセル0件、 ・現地調査：22件/累計195件 ・本日より、マッチング班３名の内１名を現地コーディネートを含む現地調査班と兼任するような形で活動した。 ・朝礼終了し、調整が済んだ後現地調査に行くことができたため、従来よりも現地調査の件数を増やすことができた。 ・ボランティア活動中に怪我をされた方がいらっしゃった。富来病院で対応し、来所した県ボラバスで帰還された。 |  |  |
| 今後の主な予定 | ・明日は26件の活動予定。 ・富来地区、東増穂地区を中心にエリアマッチングを行っていくことから、現地調査もその 地域を中心に行っていく。 ・資機材班に２名増員を。応援職員の現調班の方から朝２名出すこととする。 ・町長と鳥取県知事が来所。 ・明日からボラ団体数が増加。暫時活動人数が20名程度増える見込み。 |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・土日や今後の連休等で県ボラバス以外のボランティア(団体や個人)が増えてくることも予想される。本災害VCは現地調査後にマッチングを行っていることから、エリアマッチングに対応しうるニーズ件数を確保していくことが必要。日々１０～２０件程度の新規ニーズがあがってくるため、既存のニーズの現調を進めつつ、速やかにマッチングにつなげられるよう進める必要がある。 ・マニュアル等を整備し、引継ぎができるようにしていく必要がある。 |  |  |
| その他 |  |  |  |