近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

６クール日報（２月１４日～２月１８日）

| 報告日 天気 | ２月１８日（日） 晴れ 気温 最高17度（最低4度） | 報告者 | 山形県＠山口，武田， 福島県＠齋藤，青山， 青森県＠芳賀，井筒， 宮城県＠佐藤，髙橋， 岩手県＠菊池，前川， 高知県＠鳴川，森下， 愛媛県＠近藤，井上， 香川県＠矢野，池西， 徳島県＠木村，吉田 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:00 宿舎出発 7:30 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:30 個人Ｖ受付 9:00 調査班（現地調査）※一部、資材班手伝い後に出発 9:15 県Ｖバス到着 オリエンテーション・送り出し（10：00完了） 10:00 マッチング班（問合せ対応、翌日以降のマッチング調整） 15:00 現地調査帰還（資料出力等）、マッチング班（活動報告等対応、2/18準備） 17:00 ミーティング 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:20 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 | ・ニーズ件数：新規6件／累計536件 ・ボランティア（県ボラバス38人、団体6組団体人58、一般ボラ15人、地元ボラ8人） ・活動件数：27件、→完了21件、継続件6 ・現地調査：23件／現地調査数（マッチング待ち）193件、残ニーズ260件 ・７クール目の応援職員と合流し、現地調査班とマッチング班に分かれて引継ぎを行った。 ・現地調査をする際に酒見などグーグルマップが案内しない地域がある。 →スマホの機種によって検索できる。システムの会社に確認する。 ・ニーズ依頼票に書かれてある住所が間違っていた場合、手書きで修正可。 ・里本江の区長に災害VCの案内をしたため、ニーズが多く上がってくる可能性あり。 ・集積場の運び込みでブルーシートは廃棄できないという報告があった。 |  |  |
| 今後の主な予定 | ・即応できるニーズ数が少なくなってきたため、現調と合わせてニーズ把握のためのアウトリ ーチを強化する予定 ・28日以降の水曜日が富来地区の仮置き場が休止となることに合わせてVCも定休日とする予 定。アウトリーチ及び現調、地元社協の休養日に充てる。 ・明日名古屋のTVの取材あり。 ・RATさん明日活動なし。 |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |