近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

６クール日報（２月１３日～２月１９日）

| 報告日 天気 | ２月１５日（木） 曇り→夕方に雨 | 報告者 | 兵庫県社協：西浦 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化ホール |  |  |
| 近ブロメンバー | ６クール 原⽥、奥村、⼤⻄、藤原、堤添、出、奥⽥、窪田、門野、西浦（１０名） |  |  |
| （主な日程） | 8:30 朝礼、本日の活動説明 9:00 団体ボラ到着・オリエン・マッチング 9:30 石川県ボラバス到着・オリエン（団体ボラマッチング後） 10:40 ボランティア送り出し完了（主に袖ヶ江、御祓（みそぎ）、矢田郷地区） 活動中Ｖ問合せ対応 11:00 現地調査開始 14:30 県ボラ活動終了・完了報告 15:00 県ボラ解散（七尾美術館で解散） 翌日のボラ活動のアポ取り 現地調査戻り・翌日の訪問調査のアポ取り 16:45 スタッフ終礼 17:15 終礼終了 マッチング準備（主に袖ヶ江、西湊、御祓（みそぎ）地区） 19:50 活動終了 |  |  |
| 報告事項 | 〇前日の引継ぎを踏まえた運営を行った。 【V97人、現地調査18件、マッチング数24件、活動完了18件】 〇田鶴浜仮仮置場の集積物を仮置場（和倉総合運動公園）へ全て運び込んだ。仮仮置場には残置できないため、当日中に仮置場に運びこむか、運び切れない場合は２トントラックに積み込むなど、災ボラに一時的に戻して翌朝に仮置場に運びこむ運用を徹底する。 〇仮仮置場は現状復帰する必要があるため、運び込み後は近ブロ担当による現地確認が必要。 〇本日から七尾美術館（袖ヶ江地区）を新たな仮仮置場として活動を行った。 （終礼での共有事項） 〇七尾美術館は2月17日まで使用可能。 〇ガソリン給油方法について、災ボラ車両である証明書を車のナンバープレートと紐づけてダッシュボードに置いておき、都度、市社協に戻らず給油可能とする改善を図った。 〇県ボラバスの受入人数は当面80名、増員の希望を出すか2/20までに判断する必要あり。また、現在は到着時間がまちまちで時間が読みづらいため、到着15分前には事前連絡いただくよう市社協を通じて調整を図ってもらう（数日中に改善される見込み）。 〇春休みに入るため、今後は大学等からの団体受入れ希望が増えることが予想される。（明日、金沢大学からの受入希望あり） 〇活動先のボランティアから家庭ゴミの分類について質問が入ることがあるため、市の分類表をスタッフ用として提供いただいた。 |  |  |
| 今後の主な予定 | 〇袖ヶ江地区の仮仮置場（七尾美術館）を継続の集積場とし、周辺エリアを中心に活動 |  |  |
| 調整課題・所感等 | 本クールのミッション【現調特化日（2/20）に向けた準備】 ＜継続＞現在、現調班で使用しているマニュアルをブラッシュアップし、現調特化日に向けた体制整備を行う必要がある。 本クール単独で活動を行う初日であったため、多少の混乱や連絡調整の行き違いがあったものの、随時フォローし合いながら運営を行うことができた。 活動先や配車可能数が流動的であるため、日中に翌日に向けた調整が完了せず、終礼後に翌日の活動先のアポ取りをする状態が続いている。現調特化日までに今後の見通しをつけ、地元社協に負担を掛けないようにしたい。 |  |  |
| その他 |  |  |  |