近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

７クール日報（２月１７日～２月２３日）

| 報告日 天気 | ２月１８日（日） 晴れ | 報告者 | 兵庫県社協：岡地 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化ホール |  |  |
| 近ブロメンバー | ６クール 原⽥、奥村、⼤⻄、藤原、堤添、出、奥⽥、窪田、門野、西浦（１０名） ７クール 北川、鈴木、小仲、小牧、門脇、濱田、長井、山形、徳岡、岡地（１０名） |  |  |
| （主な日程） | 8:30 朝礼、本日の活動説明 9:00 団体ボラ到着・オリエン・マッチング 9:20 石川県ボラバス到着・オリエン（団体ボラマッチング後） 10:20 ボランティア送り出し完了（主に矢田郷、徳田地区） 活動中Ｖ問合せ対応 現地調査開始 14:30 県ボラ活動終了・完了報告 15:00 県ボラ解散 翌日のボラ活動のアポ取り 現地調査戻り・翌日の訪問調査のアポ取り 17:15 スタッフ終礼 18:00 終礼終了 マッチング準備（主に矢田郷地区） 20:00 活動終了 |  |  |
| 報告事項 | 〇６クールからの引継ぎを受けながら活動を行った 【V115人、現地調査29件、マッチング数38件、活動完了29件】 〇明日、仮仮置場（国分寺公園）でのボラ必要（最低５名）。 〇ゴミ集積場にて、一部のごみの受入を拒否される。オリエンにて再度の徹底を呼びかけていく。併せて、12時から13時でのゴミの運び込みをしないよう案内していく 〇３月よりJCの協力人数が大幅に減少する予定（本部３名のみ）。代わりに、企業ボランティアとしてイオングループに協力依頼をしている。引継ぎを円滑にするため、２月下旬に両者が一緒に業務できるよう調整する予定 （市社協大森課長 休み） |  |  |
| 今後の主な予定 | ○２月１９日 14：00～ JC、イオングループとの打ち合わせ（JCからの業務説明等） 〇２月２０日 現地調査（通常の技術系ニーズに加え、一般ニーズも近ブロにて対応） |  |  |
| 調整課題・所感等 | 本クールのミッション【３月以降のVC体制の構築（JCの体制変更後）】 ボラ送迎や軽トラボラの役割を担っていたJCの体制が、２月末をもって縮小されることとなった。３月以降の企業ボラ（イオンと調整）、JCとの協働体制を模索していく。 仮集積場の待ち時間は若干短縮されたものの、活動現場から仮仮置場への搬入時、分別が十分に行えていないことが課題。 |  |  |
| その他 |  |  |  |