近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

７クール日報（２月１８日～２月２２日）

| 報告日 天気 | ２月２０日（火） 雨のちくもり 気温 最高16度（最低5度） | 報告者 | 宮城県＠佐藤，髙橋， 岩手県＠菊地，前川， 青森県＠芳賀，井筒， 高知県＠森下， 愛媛県＠井上， 香川県＠池西， 徳島県＠吉田 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:20 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:30 個人Ｖ受付 9:00 調査班（現地調査）※一部、資材班手伝い後に出発 9:20 県Ｖバス到着 オリエンテーション・送り出し（10：00頃完了） 10:00 マッチング班（問合せ対応、翌日以降のマッチング調整） 15:00 現地調査帰還（資料出力、アポ取り）、マッチング班（活動報告等対応、2/20準備） 17:10 ミーティング 18:45 業務終了 移動（宿舎まで） 20:00 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 | ・ニーズ件数：新規20件／累計580件 ・ボランティア（県ボラバス58人、団体4組44人、一般ボラ11人、地元ボラ11人） ・活動件数：24件、→完了19件、継続5件 ・現地調査：17件／現地調査数（マッチング待ち）229件、残ニーズ236件 ・富来地区北部のそわから、北側の道路が通行可能になった。ただし、通行可能になった地区は避難指示がまだ出ている。 ・45Ｌのゴミ袋がほしいと報告があった。 →一般ごみはボランティアでは捨てられない。一般ゴミ用のゴミ袋は家主に用意していただく。 ・ボランティアから、ＱＲコードがうまく読み取れない報告あり。マッチングで説明を加える。 ・砕いたブロック塀は土がついていると災害ゴミ仮置き場で引き取りを断られた。（土壁も同様） ・昨日ＲＡＴにてニーズ拾いを行ったところ、ニーズがたくさん上がってきた。 ・ニーズが少なくなっているため、現地調査の要望があれば何でも出してほしい。 ・マグネットステッカー（小）を作成。明日以降ボランティアへお楽しみ抽選をし、配る。 ・現地調査で20名で行くと言われたと連絡があったところへ明日訪問予定。（ＲＡＴ） |  |  |
| 今後の主な予定 | ・3月2日以降、トレーラーハウスが完成することから、引っ越しボランティアの要望が増えるかもしれない。 |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・現地調査結果等、聞き取り情報は丁寧に記載をすることが必要。 ・引継ぎ内容に多少の違いがあり、作業手順やルールに若干のズレが出ているため、現地調査班での終礼ミーティング前に情報共有やすり合わせを行い、修正していく必要がある。 |  |  |
| その他 |  |  |  |