近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

７クール日報（２月１８日～２月２２日）

| 報告日 天気 | ２月２１日（水） 雨 気温 最高7度（最低2度） | 報告者 | 宮城県＠佐藤，髙橋， 岩手県＠菊地，前川， 青森県＠芳賀，井筒， 高知県＠森下， 愛媛県＠井上， 香川県＠池西， 徳島県＠吉田 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:00 宿舎出発 7:20 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:30 個人Ｖ受付 9:00 調査班（現地調査）※一部、資材班手伝い後に出発 県Ｖバス到着 オリエンテーション・送り出し（10：00頃完了） 10:00 マッチング班（問合せ対応、翌日以降のマッチング調整） 13:00 現地調査帰還（資料出力、アポ取り）、 マッチング班（活動報告等対応、2/22準備） 16:00 ミーティング 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 | ・ニーズ件数：新規9件／累計591件 ・ボランティア（県ボラバス52人、団体3組36人、一般ボラ8人、地元ボラ2人） ・活動件数：15件、→完了13件、継続2件 ・現地調査：8件／現地調査数（マッチング待ち）237件、残ニーズ235件 ・朝からの雨によりV活動は午前で中止した ・中止判断について、警報など以外は天気みながら午後中止などで対応 ・２２日からニーズチラシを新しくした。ニーズ受付時間や休日など |  |  |
| 今後の主な予定 | ・22日に町福祉課とゴミ対応について協議 |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・少し前のニーズになるが、その時の現地調査班（NPO）がkintoneで写真をあげる際、ボタンを押し間違えたため№重複したニーズ票ができてしまっていた。慎重に対応。 |  |  |
| その他 |  |  |  |