北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

８クール日報（２月２２日～２月２６日）

| 報告日 天気 | ２月２４日（土） 晴れ 気温 最高７度（最低ー１度） | 報告者 | 北海道＠福岡、坂本豊、坂本、西脇 秋田県＠嶋崎、小貫 高知県＠丹生谷、谷口 徳島県＠重松、桝井 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:15 宿舎出発（高岡市） 7:35 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:30 個人Ｖ受付 9:00 調査班（現地調査） 県Ｖバス到着 オリエンテーション・送り出し（9：50頃完了） 10:00 マッチング班（問合せ対応、翌日以降のマッチング調整） 15:00 現地調査帰還（資料出力等）、マッチング班（活動報告等対応、2/25準備） 17:00 ミーティング 17:20 翌日のマッチング調整、引継ぎ 18:15 業務終了 移動（宿舎まで） 20:00 宿泊地に到着（途中夕食あり） |  |  |
| 報告事項 | ・ニーズ件数：新規17件／累計639件 ・ボランティア132人（県ボラバス49人、団体8組63人、一般ボラ10人、地元ボラ10人） ・活動件数：33件、→ 完了23件、継続10件 ・現地調査：20件／現地調査数（マッチング待ち）288件、残ニーズ229件 ・2/26から県ボラは健民海浜公園が乗車場所に変更。 ・受付／名簿到着が遅かった。 ・現調／ニーズがなくなってきている。連休で片付け中の方にチラシ配布したい。災害VCから来たことを言うように徹底を。ニーズを地図でチェックして重複しないようにすること。 ・マッチング／オリエンテーション時にボラバスの方には15時前にセンターに戻ってくるように徹底する。仮置き場はお昼時は混んでいた様子。積み方を注意するよう周知する。 ・資材／応援社協１名体制に変更。TOYOTA資機材準備、撤収協力あり。明日商工会議所青年部不在の可能性あり。№15車両使用中止。日野自動車にて全ての軽トラックボルトチェック済み。定期ではないが都度TOYOTAで空気圧チェックする。 ・引っ越しボランティアは、町内の住み替えの場合の対応が多い。町外に関しては、災害VCの判断になるが、県社協としては石川県の見解を確認、検討に入るため、とりあえずは保留。町外については状況によってＮＰＯや連合等が対応した事例もある。よって町内の住み替えについては志賀町災害ＶＣとして対応することとなった。 |  |  |
| 今後の主な予定 | ・2/23（金）～2/25（日）が三連休のため、平日と比較して、ボランティア数が多くなる見込み。 ・ |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・発災から約2か月経過しているため、2/23～2/25の三連休以降、ボランティアの数が少しずつ減少していくことが懸念される。 ・現調数が減少している。ニーズと現調のバランスが課題。 |  |  |
| その他 |  |  |  |