北海道・東北ブロック、四国ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

８クール日報（２月２２日～２月２６日）

| 報告日 天気 | ２月２３日（金） 雨のち曇り 気温 最高５度（最低２度） | 報告者 | 北海道＠福岡、坂本、坂本、西脇 秋田県＠嶋崎、小貫 高知県＠丹生谷、谷口 徳島県＠重松、桝井 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:00 宿舎出発 7:30 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:30 個人Ｖ受付 9:00 調査班（現地調査）※一部、マッチング班、資材班手伝い後に出発 9:20 県Ｖバス到着 オリエンテーション・送り出し（10：30頃完了） 10:30 マッチング班（問合せ対応、翌日以降のマッチング調整） 15:30 現地調査帰還（資料出力等）、マッチング班（活動報告等対応、2/24準備） 17:30 ミーティング 17:45 翌日のマッチング調整、引継ぎ 19:15 業務終了 移動（宿舎まで） 20:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 | ・ニーズ件数：新規15件／累計622件 ・ボランティア（県ボラバス55人、団体10組89人、一般ボラ6人、地元ボラ11人） ・活動件数：27件、→ 完了18件、継続9件 ・現地調査：17件／現地調査数（マッチング待ち）268件、残ニーズ236件 ・引っ越しの相談ニーズが増えている。過去に取り決め等がないため、他県社協の状況について、明日以降伺いたいとの要望。 ・参加ボランティア団体より、赤紙を貼っている住宅や空き家などの片づけについて、「公費解体」があるなかでも片づけを行うのかと意見あり。組織内で検討していく。 ・本日、一般ボランティア1名が午前7時半に来所。「行政に問い合わせたところ、7時半から空いていると伺ったが、案内が9時以降と聞き、どうなっているのか」と意見があった。受付時間前に来所された方に留意する。 ・ボランティア団体に関して、当日の大幅な人数変更が多く見受けられた。随時、参加人数を確認するが、直近の人数変更の場合は、ニーズ調整で対応していく。 |  |  |
| 今後の主な予定 | 2/23（金）～2/25（日）が三連休のため、平日と比較して、ボランティア数が多くなる見込み。 |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・今回の地震による被害の多くが、古い家屋の崩落等であるため、大半のニーズが技術ボランティアの介入が必要なニーズとなっている（屋根瓦の破損、石塀の撤去等）。 ・発災から約2か月経過しているため、2/23～2/25の三連休以降、ボランティアの数が少しずつ減少していくことが懸念される。 |  |  |
| その他 |  |  |  |