北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

８クール日報（２月２２日～２月２６日）

| 報告日 天気 | ２月２５日（日） 雨 気温 最高６度（最低３度） | 報告者 | 北海道＠福岡、坂本豊、坂本、西脇 秋田県＠嶋崎、小貫 高知県＠丹生谷、谷口 徳島県＠重松、桝井 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:10 宿舎出発（高岡市） 7:10 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:30 個人Ｖ受付 9:00 調査班（現地調査） 県Ｖバス到着 オリエンテーション・送り出し（9：50頃完了） 10:00 マッチング班（問合せ対応、翌日以降のマッチング調整） 13:30 現地調査帰還（資料出力等）、マッチング班（活動報告等対応、2/26準備） 17:15 ミーティング 17:30 翌日のマッチング調整、引継ぎ 18:15 業務終了 移動（宿舎まで） 20:00 宿泊地に到着（途中夕食あり） |  |  |
| 報告事項 | ・ニーズ件数：新規12件／累計651件 ・ボランティア147人（県ボラバス46人、団体10組87人、一般ボラ10人、地元ボラ4人） ・活動件数：28件、→ 完了21件、継続7件／本日活動延べ人数195人、活動累計件数905件 ・現地調査：20件／現地調査数（マッチング待ち）293件、残ニーズ209件 ▶受付／県ボラのメールが届くのが遅かったが何とか間に合った。 ▶現調／明日から富来地区でボラセンのチラシを配布予定。当日自宅等に帰ってきている人を限定でお渡ししていく予定。 ▶マッチング／ ・車両鍵をボランティアが持ち帰った案件あり。 ・ボラバス運転手経由で翌日返却予定。今後リーダーの返却確認を徹底する。 ・ペットのアレルギー情報＝ボランティアの確認も必要かもしれない。 ・富来地区でニーズが早く終わった場合は、他案件を電話調整している。一般ボラから活動依頼書がないとわかりにくいと指摘も。戻ってこないようにできる仕組みがないか検討していきたい。例えば富来のセンター等にFAX？？など。 ▶総務／ ・バス酔いした方がいて病院に。仮眠していた。無理せずに。 ・TOYOTAは本日午後から引継ぎとなっている。（4名） ▶全体 ・キントーン入力について、マッチング中で完了になっているケースがある。現調終了後の完了日に日付を入力している可能性があるため、留意していただきたい。完了日を入れるのは本当にニーズが終了した場合かキャンセルのみ。 ・屋外倉庫の前にあるゴミについては、乾いた後に片付ける予定。 |  |  |
| 今後の主な予定 | ・明日第９クールへの引継日。 ・四国は香川２名、愛媛２名、山形2名、宮城（仙台市）2名、福島2名の予定。 |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・マッチング班では今後、地図に現在訪問している場所を見える化するのも検討しても良いかも。 |  |  |
| その他 |  |  |  |