近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

７クール日報（２月１７日～２月２３日）

| 報告日 天気 | ２月１９日（月） 雨 | 報告者 | 兵庫県社協：岡地 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化ホール |  |  |
| 近ブロメンバー | ７クール 北川、鈴木、小仲、小牧、門脇、濱田、長井、山形、徳岡、岡地（１０名） |  |  |
| （主な日程） | 8:30 朝礼、本日の活動説明 9:00 団体ボラ到着・オリエン・マッチング 9:20 石川県ボラバス到着・オリエン（団体ボラマッチング後） 10:20 ボランティア送り出し完了（主に矢田郷、崎山、東湊地区） 活動中Ｖ問合せ対応 現地調査開始 14:30 県ボラ活動終了・完了報告 15:00 県ボラ解散 翌日のボラ活動のアポ取り 現地調査戻り・翌日の訪問調査のアポ取り 17:15 スタッフ終礼 18:00 終礼終了 マッチング準備、現地調査準備 20:00 活動終了 |  |  |
| 報告事項 | 〇近畿ブロックの役割 体制図のとおり 【V86人、現地調査17件、マッチング数25件、活動完了15件】 〇イオングループとの打ち合わせ内容について、七尾市社協より報告。イオン側はVC運営支援のイメージではなく、スポット的にボランティアに入ることを想定。帯での運営支援は経営判断となるため、協力の可否は今週中の返事となる。 ○カルタス能登（NPO）より軽トラと送迎ボラの申し出あり。 〇県ボラの活動にて、一部帰りの時間に遅れた。朝のオリエン時に再度徹底する。 ○集積場でのスムーズな送り出しに向け、現在、活動場所からのごみを仮仮に持ち込み、分別しているが、思いのほか分別に時間を要しており、かつ天候不順の場合はほとんど対応不可となる。仮仮の場所確保も日替わりとなり、ゴミを置いたままにすることができない。 〇３月よりJCの協力人数が大幅に減少する予定（本部３名のみ）。代わりに、企業ボランティアとしてイオングループに協力依頼をしている。引継ぎを円滑にするため、２月下旬に両者が一緒に業務できるよう調整する予定 （市社協大森課長 休み） |  |  |
| 今後の主な予定 | 〇２月２０日 現地調査（主に中島地区） |  |  |
| 調整課題・所感等 | 本クールのミッション【３月以降のVC体制の構築（JCの体制変更後）】 JCがこれまで担ってきた役割をどうするかが課題。イオン等、企業ボラに引き継ぐ場合でも近ブロのマッチング担当（車両）との動きとも連動してくるため、市社協、JCと丁寧に調整していく。 明日より天候不順の日が続くため、屋根のない仮仮置場での対応を考える必要がある。雨に加え気温低下となると、活動での安全確保が困難となることを踏まえ、仮集積場までの流れを再度考える必要がでてきた（本日の終礼で市社協とも共有済み）。 |  |  |
| その他 |  |  |  |