近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

８クール日報（２月２１日～２月２７日）

| 報告日 天気 | ２月２４日（土） 晴れ | 報告者 | 兵庫県社協：細井 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 西田、森口、米田、山﨑、植野、河島、松本、井内、吉谷、細井 |  |  |  |
| （主な日程） | 8:00 七尾市文化センター着→移動 8:30 朝礼 9:20 ボラ受付 9:30 全体オリエンテーション 9:40 マッチング開始 10:40ボラ送り出し完了（おもに御祓、西湊地区） ～ ・ニーズ受付 ・現地調査 ・ボラ活動調整（アポ取り） 等 14:30 ボラ迎え入れ 15:00 県ボラバス見送り |  |  | <本部以外の動き> - 仮仮置場-七尾市美術館の開設 ・10:00には設営完了 ・ボランティア活動先からの廃棄物受け入れ - 仮仮置場-中島コミセンの完全撤収 ・前日に解体・分別作業済みの廃棄物を奈良市が回収 ・仮仮置場として使用していた駐車場の清掃 ・中島コミセンのホール・廊下等、施設内の清掃 |
|  | 17:30 終礼 18:40 翌日のマッチング準備（アポとり、車両運行予定） 20:30 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | 〇近畿ブロックの役割（前日に同じ） 〇VCの状況 ［V 137名、現地調査21件（一般18件、現場系2件、キャンセル1件）ニーズ対応25件（うち完了24件、継続1件）］ ・ボランティアの送り出しは順調に終了。 ・天候に恵まれ、活動全体がスムーズに進んだ。ニーズ対応を終えたグループから、順次仮仮置場での分別作業を行った。 ［運営上の工夫・改善等］ 〇マッチングについて ・仮仮置場での分別作業にあたるボランティアの到着が、搬入開始後に。搬入・搬出とボランティアへの説明を並行して行うことは、体制的に難しい。ボランティアの出発順を調整する。 〇配車について ・配車担当は1人体制では厳しい。バディコムを本部スタッフ数名が携帯し、適宜サポートに入れる体制をとる。加えて、仮仮置場担当者もバディコムを持つようにする。 ・集積場（仮置場）は2時間待ちのことも。仮仮置場からの搬出はなるべく1往復で済ませられるよう、配車の工夫が必要。 〇バディコムについて ・現在、JCのドライバーにのみ貸与。全グループへの連絡や指示を一斉に行うことができるため、車両オペレーション以外にも役立つ。 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | 明日25日(日)の大きな動き ・ボランティア活動は御祓地区を中心に実施。 ・仮仮置場は引き続き七尾市美術館。 ・地元の地域づくり協議会が自発的に回収した災害廃棄物が、七尾市美術館に搬入される。また、日曜は焼却場が稼働しない。 →仮仮置場内の廃棄物の増加が見込まれるため、分別作業にあたるVを増員して配置。 ・環境省、奈良市、七尾市社協、七尾市、近ブロでの打ち合わせを予定。 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・中島コミセンの清掃に向かった際、施設が開錠されていなかった。市や市社協の調整に頼りきらず、現場レベルでの声かけ・確認を丁寧に行う必要がある。 ・活動の進捗状況への天候の影響が非常に大きいと実感する。翌日の天気予報を確認したうえでのマッチング調整が必要。 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |