北海道・東北ブロック、四国ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

８クール日報（２月２２日～２月２６日）

| 報告日 天気 | ２月２６日（月） 雨 気温 最高７度（最低２度） | 報告者 | 北海道＠福岡、坂本豊、坂本、西脇 宮城県＠小川、早川 秋田県＠嶋崎、小貫 山形県＠菊地、鈴木 福島県＠安齋、丹治 愛媛県＠葛本、三好 香川県＠淵崎、相原 高知県＠丹生谷、谷口 徳島県＠重松、桝井 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:10 宿舎出発（高岡市） 7:30 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:30 個人Ｖ受付 9:00 調査班（現地調査） 県Ｖバス到着 オリエンテーション・送り出し（9：50頃完了） 10:00 マッチング班（問合せ対応、翌日以降のマッチング調整） 15:30 現地調査帰還（資料出力等）、マッチング班（活動報告等対応、2/26準備） 17:15 ミーティング 17:30 翌日のマッチング調整、引継ぎ 18:20 業務終了 移動（宿舎まで） 19:40 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 | ・ニーズ件数：新規15件／累計666件 ・ボランティア76人（県ボラバス41人、団体4組24人、一般ボラ8人、地元ボラ10人） ・活動件数：15件、→ 完了13件、継続2件／本日活動延べ人数105人、活動累計件数920件 ・現地調査：11件／現地調査数（マッチング待ち）304件、残ニーズ228件 ▶受付／特になし。 ▶現調／公費解体の概略について、わかりやすい資料があれば、地域の方に説明がしやすい。今後、周知方法について、検討が必要。 ▶マッチング／ ・災害ごみ集積場の依頼表について、依頼者の住所・名前が抜けているケースがある。個別にオリエンテーションをする際に、記載方法についても説明を徹底する。 ・資機材班への案内時に混雑することがあった。混雑状況を見つつ、案内を行うこと。 ▶総務／ ・ボランティアより、No.14の軽トラ（マニュアル車）について、サイドブレーキの位置がわかりづらく、使いにくいとの意見あり。サイドブレーキの位置がわかりやすいよう、車内に記載するとともに、ボランティア貸し出しの優先順位を下げる。 ▶全体 ・応援職員が第3クール→第4クールに引継ぎを行う。 |  |  |
| 今後の主な予定 | ・3/8（金）、富田林市社協から軽トラ２台の提供と現地視察の予定。 |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・現状、ニーズの完了状況が50％を超えている一方で、新規ニーズの拾い上げが十分にできていないところがある。地域住民へのチラシ配り等を行っているが、今後、他機関との連携などについて、検討する必要があるのではないかと考える。 |  |  |
| その他 |  |  |  |