北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

９クール日報（２月２７日～３月２日）

| 報告日 天気 | ２月２７日（火） 曇りときどき雨 気温 最高6度（最低1度） | 報告者 | 山形県＠菊地、鈴木 仙台市＠早川、小川 福島県＠安齋、丹治 愛媛県＠葛本、三好 高松市＠淵崎、相原 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:20 宿舎出発（高岡市） 7:30 志賀町VC到着 7:50 朝礼 8:30 個人Ｖ受付 8:50 団体V出発 9:00 調査班（現地調査） 県Ｖバス到着 オリエンテーション・送り出し（9：50頃完了） 10:00 マッチング班（問合せ対応、翌日以降のマッチング調整） 13:30 マッチング班（活動報告等対応、2/28準備） 17:20 ミーティング 18:20 翌日のマッチング調整 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 20:00 宿泊地に到着（途中夕食あり） |  |  |
| 報告事項 | ・ニーズ件数：新規22件／累計712件 ・ボランティア145人（県ボラバス55人、団体6組71人、一般ボラ10人、地元ボラ9人） ・活動件数：30件、→ 完了22件、継続8件／本日活動延べ人数310人、活動累計件数950件 ・現地調査：16件／現地調査数（マッチング待ち）149件、残ニーズ239件 ▶受付／特になし ▶現調／テレビ金沢取材対応（3/1放送予定） ▶マッチング／ ・資機材への案内時、リーダー未定のため、資機材の場所に到着してから混乱あり →オリエンテーション時での案内徹底 ▶資機材／一般Vから資機材12点提供あり →ガソリン、電動のこぎり等含まれるため、一般Ｖではなく、技術系Ｖが使用予定 ▶総務／特になし ▶全体 ・マッチングスムーズで良かった。 ・団体Ｖの受付は8:30前でも開始到着したところから随時オリエンテーションを開始 ・地域住民から県外ナンバー車が駐車していることに対する不信感が吐露されることがあった。過去に警察へ通報された経歴があったことから →①活動日の朝（特にニーズ拾いによる地域訪問時）には事前に警察へ連絡を入れること②訪問職員は各社協ビブスを名前が見えるように着用 |  |  |
| 今後の主な予定 | 明日（水曜日）は、災ボラ休み。ただし、団体Ｖ数件入っているため、活動は行う。 |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |