北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

９クール日報（２月２７日～３月２日）

| 報告日 天気 | ２月２８日（水） 曇り 気温 最高5度（最低1度） | 報告者 | 山形県＠菊地、鈴木 仙台市＠早川、小川 福島県＠安齋、丹治 愛媛県＠葛本、三好 高松市＠淵崎、相原 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発（高岡市） 7:40 志賀町VC到着 7:50 朝礼 8:10 団体Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 8:40 団体V出発（随時） 9:00 調査班（現地調査＋チラシ配り） 10:00 マッチング班（問合せ対応、翌日以降のマッチング調整） 13:30 マッチング班（活動報告等対応、2/29準備） 17:20 ミーティング 18:20 翌日のマッチング調整 17:50 業務終了 移動（宿舎まで） 19:50 宿泊地に到着（途中夕食あり） |  |  |
| 報告事項 | ・ニーズ件数：新規20件／累計732件 ・ボランティア73人（県ボラバス0人、団体4組73人、一般ボラ0人、地元ボラ0人） ・活動件数：15件、→ 完了9件、継続6件／本日活動延べ人数286人、活動累計件数965件 ・現地調査：11件／現地調査数（マッチング待ち）138件、残ニーズ232件 ▶受付／特になし ▶現調／時間みながら進めていきます。 ▶マッチング／特になし ▶資機材／全ての軽トラ、送迎車の給油・洗車完了。トヨタの応援職員が、3/1以降3名→1名へ減となることから送り出し（迎え）時での資機材の混乱が予想される。 →現地調査班の数名が送り出し時フォロー、送り迎え時の応援ｾｸｼｮﾝは翌日調整予定。 ▶総務／ 3/4,5中央大学15名（3/4ボラバス有） 3/5愛知90名（うち50名ボラバス） 3/7大阪体育大学40名（ボラバス） 活動予定 ▶全体 - 災害対策本部より 避難所18カ所（3/1に２つ閉じる）505名 仮説住宅1次募集結果90名入居予定 本日（2/27）から2次募集開始で早くて3月下旬入居予定？ →入居時期に合わせて引っ越しのボランティア依頼増加しそう （２）3/20（祝）に富来の仮置き場は開設、22日(金)は休業。災害ＶＣは営業するか？ →仮置き場に合わせる |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | 災害ＶＣの定休日（水曜日）にも一般Ｖの活動は行ってないものの、ニーズ受付、団体Ｖの活動は通常どおりである。表向きには、ボランティアさんの休息日としているが、地元社協職員の疲労回復や、マッチング、資機材班を投入して現地調査を加速させる必要があるのではないか |  |  |
| その他 | 団体Vの１団体が当日キャンセルになったため、マッチング班4人が活動にあたる |  |  |