近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

９クール日報（２月２６日～３月１日）

| 報告日 天気 | ２月２８日（水） 晴れときどき曇り | 報告者 |  | 滋賀県社協 桒野 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | ９クール：中林、山本、前川、髙寄、尾方、川端、土島、髙田、元佐、桒野 |  |  |  |
| （主な日程） | 8:00 七尾市文化センター着→移動 8:30 朝礼 9:00 現地調査班、仮仮置場担当出発 9:20 大学生ボランティア受け入れ 9:30 全体オリエンテーション（仮仮置場にて） 10:00・ボランティア活動開始 ～ ・ニーズ受付 ・現地調査 ・ボラ活動調整（アポ取り） 等 14:30 ボラ迎え入れ 15:00 大学ボラバス見送り（※仮仮置場にて解散） |  | <本部以外の動き> - 仮仮置場-ヨットハーバーの完全撤収 ・ボランティア活動先からの廃棄物受け入れ ・前日に解体・分別作業済みの廃棄物を奈良市が回収 - 仮仮置場-中島地区での分別・撤収 ・岩崎班、桜林班、岡班の3か所で作業。※岡班のみ未着手。 |  |
|  | 17:45 終礼 19:00 翌日のマッチング準備（班分け、車両調整、資機材準備） 20:00 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | 〇近畿ブロックの役割（前日に同じ） 〇VCの状況 ［V 60名、現地調査32件（一般28件、現場系0件、キャンセル4件）ニーズ対応１件（うち完了１件、継続0件）］ ・本日は現地調査特化日であったが、仮仮置場の分別作業のみボランティア活動を行った。 現地調査は近ブロからも職員5名が参加し、6班体制で行った。 ・仮仮置場であるヨットハーバーの完全撤収は無事完了。（11：30頃） ヨットハーバー撤収後、中島の仮仮置場に移動し分別・撤収作業を行った。 ［運営上の工夫・改善等］ 〇仮仮置場での作業について ・ヨットハーバーの完全撤収日だったため、大学ボランティア・軽トラボラは現場に直行していただく形にし、現地オリエンテーションを行い、すぐに作業に入るようにした。 〇マッチングについて ・案件の規模によって作業の進み具合が異なるため、現地調査資料に基づき必要ボランティア数を基準に、大小に区別したうえで、各班の案件を組むこととした。 ・アポ取りの際、10～14時の間に待機していただくことが難しい方＋案件規模が大きいものを中心に1番目の案件に当て込み、その後のアポでは11時～14時までの待機をお願いすることで、依頼者の負担を少し軽減できるようにした。 〇2階のレイアウト変更について ・オリエンテーション後に、ボランティアがヘルメット・ビブス・軍手・カイロなどを取りに来る導線について、レイアウト変更を行い混雑回避できるようにした。→29日(木)運用予定。 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | 明日29日(木)の大きな動き ・ボランティア活動エリアは矢田郷地区。（完了目標30件→アポ31件） ・仮仮置場については、希望の丘公園テニスコート駐車場に開設。 ・ボランティアは、本部集合、本部解散予定。ボラ約90名、JC21名、軽ボラ4名予定。 ・班は10班＋仮仮置場担当班。車両はフル活用で臨む。 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・希望の丘公園は、歩いていける距離にトイレがない。 ・29日夜から天気が悪くなるため、3/1の仮仮置場の作業の際にガラスなどの破片に気づきづらくなる可能性があるため注意が必要。ガラスを割るなどの作業をする際は、ゴーグルをつけてもらうよう再度徹底する。 |  |  |  |
| その他 | ・3/4より県ボランティアの活動時間が延長される。 これまで→10：00～15：00／今後→9：00～16：00 ・2/28バディコム15台追加。 ・3/2、3/3 和歌山からボランティアが20名参加予定。 |  |  |  |