近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

１０クール日報（２月２９日～３月６日）

| 報告日 天気 | ３月４日（月） 曇り、雨 （気温：1度～9度） | 報告者 | 兵庫県社協 小山 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | １０クール：森、小山（西京区）、井出、神谷、松下、奥井、大場、宮崎、早川、小山（兵庫県） |  |  |  |
| （主な日程） | 8:00 七尾市文化センター着 8:30 朝礼 8:50 ボラ受付 9:00 全体オリエンテーション 9:10 マッチング開始 9:30ボラ送り出し完了（田鶴浜地区） ・ニーズ受付 ・現地調査 ・ボラ活動調整（アポ取り）等 15:30 ボラ迎え入れ（田鶴浜仮仮置き場） 16:00 県ボラバス見送り |  |  | <本部以外の動き> ・仮仮置場-田鶴浜地区コミュニティセンター（2日目） ・仮仮置き場で解散する |
|  | 17:00 終礼 17:40 翌日の準備（班分け、車両調整、現地調査書類作成、資機材準備など） 18:15 退勤 20:30 引継ぎ 22:15 打合せ終了 |  |  |  |
| 報告事項 | 〇近畿ブロックの役割（前日に同じ） 〇VCの状況 ［V79名（延べ138名）、現地調査14件（一般10件、現場系0件、キャンセル４件）ニーズ対応14件（うち完了13件、継続1件）］ ・マッチング班：ユナイテッドかなざわによる分別の増加等の影響理により仮仮置き場を延長することとなった。県ボラバスにアンケートした結果1/3程度が軽トラ運転可能、1/6が横乗りでの道案内可能との結果だった。 ・資機材班：インソールの在庫が少なくなったため、必要な人のみがとるように明日以降２F入口→１Fの資材置き場に移動する。 ・現地調査班：公費解体制度の影響でキャンセルが増加している。 （公費解体制度が利用できる場合は、災ボラへの依頼が不要のため） ・仮仮置き場班：キャスターを取り外さなければ、回収不可であったが、今日は回収してもらえた。 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | 明日3/5日(火)の大きな動き ・バディコム等を担当していたJCの佐々木さんがお休み。 ・本日同様、仮仮置き場で解散する。 ・引き続きユナイテッドかな置き場を共用する。 ・１１クールへの引継ぎ日となる。 ・出発時に快晴でも、活動場所では悪天候のことがよくある。必要な人に雨具提供の声掛けを行う。 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・ユナイテッドかなざわの廃棄物により、特にボランティアの方の負担が増加している。 ・ユナイテッドかなざわの一部の人は、仮仮置き場で「分別をしてくれ」という認識であった。事前に分別するという前提の共通認識が必要。 |  |  |  |
| その他 | ・3/6にバディコム使用についてのNTTの取材がある。 ・東京消防庁が今週の土日に応援にきていただけることとなった。 ・JC内で明日の応援の参加を呼び掛けている。（参加があるかは不明） |  |  |  |