北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

９クール日報（２月２７日～３月２日）

| 報告日 天気 | ３月１日（金） 雨ときどき曇り 気温 最高10度（最低4度） | 報告者 | 山形県＠菊地、鈴木 仙台市＠早川、小川 福島県＠安齋、丹治 愛媛県＠葛本、三好 高松市＠淵崎、相原 青森県＠高杉、井上 岩手県＠釜島、菊池 宮城県＠遊佐、山田 高知県＠中城、西川 徳島県＠松島、竹内 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発（高岡市） 7:40 志賀町VC到着 7:50 朝礼（引継ぎ挨拶） 8:10 団体Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 8:40 団体V出発（随時） 10:00 調査班発 10:00 マッチング班（問合せ対応、翌日以降のマッチング調整） 13:30 マッチング班（活動報告等対応、3/2準備） 17:20 ミーティング(第4クール挨拶含む) 18:00 翌日のマッチング調整 18:10 業務終了 移動（宿舎まで） 19:10 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 | ・ニーズ件数：新規14件／累計769件 ・ボランティア76人（県ボラバス42人、団体10組32人、一般ボラ9人、地元ボラ4人） ・活動件数：25件、→ 完了22件、継続3件／本日活動延べ人数122人、活動累計件数1014件 ・現地調査：13件／現地調査数（マッチング待ち）130件、残ニーズ232件 ▶受付／特になし ▶現調／特になし ▶マッチング／３トンダンプ２台→ボラバスのチームが使用 ▶資機材／特になし ▶総務／特になし ▶全体／東北・四国ブロック応援社協職員第４クール（全体９クール）が最終日 |  |  |
| 今後の主な予定 | ３月から大学団体が継続してVに入る（軽トラ持ち込みによる作業） ※Vを電話で受け付ける際、大学Vは軽トラ持ち込みを条件化 |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 | 〇にいがた災害ボランティアネットワーク 李 氏 現地確認のため、午前中訪問有。 志賀町社協職員、社協応援ブロック幹事県（福島県、徳島県）、第9クール社協職員（山形）、TOYOTA、RAT職員による情報共有打ち合わせ。 →技術系V進捗状況確認、災害VCがGWを目安として見通しを立てるために、災害VCの人員体制（地元社協職員の役割の再見直し等）やブロック応援社協等の派遣体制の確認と情報共有を行った。 |  |  |