北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１０クール日報（２月２９日～３月６日）

| 報告日 天気 | ３月２日（土） 雪（曇り） 気温 最高2度（最低－1度） | 報告者 | 宮城県＠山田、遊佐 青森県＠高杉、井上 岩手県＠釜島、菊池 高知県＠中城、西川 徳島県＠松島、竹内 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:00 宿舎出発（金沢市） 7:30 志賀町VC到着 7:50 朝礼 8:10 団体Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 8:40 団体V出発（随時） 10:00 調査班発 10:00 マッチング班（問合せ対応、翌日以降のマッチング調整） 13:30 マッチング班（活動報告等対応、3/3準備） 17:20 ミーティング 17:50 翌日のマッチング調整 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:10 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 | ・ニーズ件数：新規7件／累計776件 ・ボランティア94人（県ボラバス46人、団体3組34人、一般ボラ8人、地元ボラ6人） ・活動件数：29件、→ 完了22件、継続7件／本日活動延べ人数168人、活動累計件数1,043件 ・現地調査：12件／現地調査数（マッチング待ち）126件、残ニーズ221件 ▶受付／特になし ▶現調／特になし、道路状況特に問題なし ▶マッチング／特になし ▶資機材／特になし、明日はGS休みのため全車ガソリン満タン済み ▶総務／明日（3/2）10：30～地元社協職員のミーティングあり ▶NPO／ブロック塀が倒れ物損事故あり（エコキュート破損） ▶全体／・依頼者がゴミの分別できておらず、ゴミ置き場にてトラブルあり（5件程度） →現調の際に注意喚起、ボラ活動の際に袋の中身確認を徹底するようオリエン テーションの際に確認 ・公費解体について。原則として家の中にあるものは回収だが、安全第一で対 応。判断に困る時は回答を持ち帰ること。 →公費解体、自費解体等についてはその場で回答しないこと。 |  |  |
| 今後の主な予定 | 3月3日（日）10：30～地元職員ミーティング |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 | 特になし |  |  |