北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１０クール日報（２月２９日～３月６日）

| 報告日 天気 | ３月３日（日） 雪、雨、あられ 気温 最高6度（最低1度） | 報告者 | 宮城県＠山田、遊佐 青森県＠高杉、井上 岩手県＠釜島、菊池 高知県＠中城、西川 徳島県＠松島、竹内 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:00 宿舎出発（金沢市） 7:30 志賀町VC到着 7:50 朝礼 8:10 団体Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 8:40 団体V出発（随時） 10:00 調査班発 10:00 マッチング班（問合せ対応、翌日以降のマッチング調整） 12:00 天候悪化（強風）に伴い午前中で作業中止の決定 13:30 マッチング班（活動報告等対応、3/4準備） 15:20 ミーティング 15:40 翌日のマッチング調整 17:00 業務終了 移動（宿舎まで） 18:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 | ・ニーズ件数：新規7件／累計776件 ・ボランティア99人（県ボラバス46人、団体4組43人、一般ボラ5人、地元ボラ5人） ・活動件数：15件、→ 完了5件、継続6件／本日活動延べ人数84人、活動累計件数1,058件 ・現地調査：15件／現地調査数（マッチング待ち）125件、残ニーズ200件 ▶受付／特になし ▶現調／午前：志賀、午後：富来 ▶マッチング／特になし、応援職員1名体調不良に伴い明日の人員調整 ▶資機材／軽トラの常備書類を再整備 ▶総務／各担当の見える化を行う ▶NPO／特になし ▶全体／TOYOTA応援職員1名交代及び引継ぎ |  |  |
| 今後の主な予定 | 特になし |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 | 徳島県＠竹内、松島・14：30退勤（1名の体調不良に伴い） その後、受診しコロナ感染と診断受ける（17：00） |  |  |