北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１０クール日報（２月２９日～３月６日）

| 報告日 天気 | ３月４日（月） 曇り 気温 最高9度（最低1度） | 報告者 | 宮城県＠山田、遊佐 青森県＠高杉、井上 岩手県＠釜島、菊池 高知県＠中城、西川 徳島県＠松島、竹内 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:00 宿舎出発（金沢市） 7:30 志賀町VC到着 7:50 朝礼 8:10 団体Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:30 団体V出発（随時） 9:00 調査班発 10:00 マッチング班（問合せ対応、翌日以降のマッチング調整） 13:30 マッチング班（活動報告等対応、3/5準備） 17:20 ミーティング 17:50 翌日のマッチング調整 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:10 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 | ・ニーズ件数：新規29件／累計811件 ・ボランティア100人（県ボラバス50人、団体4組38人、一般ボラ4人、地元ボラ8人） ・活動件数：22件、→完了17件、継続5件／本日活動延べ人数152人、活動累計1,080件 ・現地調査：12件／現地調査数（マッチング待ち）121件、残ニーズ201件 ▶受付／ボラの運転手選びに時間かかる。MT車については特に。 →受付では運転手をとにかく確保。マッチングの際に調整。 ▶現調／特になし ▶マッチング／本日はマッチング班3人での対応となった。明日も3人体制の予定。 ▶資機材／ニーズの偏りによって資機材不足になりかけた（ハンマー、バール）。ニーズ 調整するか、資材の追加購入の必要。 ▶総務／・技術系から一般ボラへの引継ぎを見落とさないようにチェック。（完了とする ことによる見落とし） →追加ニーズを継続案件とするか、新規ニーズとして再度上げるか議論。 マッチング班で作業前日に内容確認を行う。 ・明日が応援社協の引継ぎ日なので、役割の見える化を再徹底。 ▶NPO／特になし ▶全体／特になし |  |  |
| 今後の主な予定 | 明日、愛知消防学校90名ボランティア予定。 |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 | 徳島県2名休み（1名コロナ感染、1名様子観察） その他の応援社協職員は体温確認（一部職員は抗原検査）実施後、勤務する。 また、濃厚接触が疑われる職員については日中にPCR検査を実施する。 |  |  |