北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１１クール日報（３月４日～３月１１日）

| 報告日 天気 | ３月６日（水） 曇り→雨時々晴れ 気温 最高８度（最低３度） | 報告者 | 北海道＠服部、向島、堀川、喜納 秋田県＠須藤、佐々木 愛媛県＠山下、松田 香川県＠新開、津野 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:00 宿舎出発（高岡市） 8:15 志賀町VC到着 8:25 朝礼 8:45 調査班発（マッチング班：北海道２名、愛媛県２名も現調査へ） 17:00 ミーティング 17:20 翌日のマッチング調整 17:40 業務終了 移動（宿舎まで） 19:00 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 | ・ボランティア活動休止日でボランティア受け入れ無し ・ニーズ件数：新規18件／累計843件 ・ボランティア0人（県ボラバス0人、団体0組0人、一般ボラ0人、地元ボラ0人） ・活動件数：0件、→完了1件、継続0件／本日活動延べ人数0人、活動累計1,096件 ・現地調査：26件／現地調査数（マッチング待ち）170件、残ニーズ218件 ▶受付／特になし ▶現調／特になし ▶マッチング／特になし ▶資機材／特になし ▶総務／ ・次週から毎週水曜日10時から技術系ボランティアの打ち合わせを行うこととなった。 ・完了報告があったボランティア案件について、次はいつくるのかという問い合わせが多い。（ボランティアは完了した思っていたが、実際には活動が残っていた等のケース。）活動終了時のボランティアから報告を受ける際、活動が終了しているのか、継続案件なのかをしっかりと確認してもらいたい。また、活動報告について、終わったものを消す等を行うこと。 ▶NPO／特になし ▶全体／特になし |  |  |
| 今後の主な予定 | 特記事項なし |  |  |
| 調整課題・所感等 | 総務から ・ボランティア終了時に活動終了か継続かを確認することを徹底してもらいたい。 ・マッチング班で報告を受けた社協職員の氏名なども今後活動依頼書に記載してもらいたい。 ・活動依頼書などファイルが他の職員が見ても分かるよう整理してもらいたい。 |  |  |
| その他 | ・トヨタ織機からの支援者入れ替わり（田村さんから加藤さんへ/資材班） |  |  |