北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１１クール日報未完成（２月２９日～３月６日）

| 報告日 天気 | ３月７日（木） 曇り→晴のち曇 気温 最高8度（最低0度） | 報告者 | 北海道＠服部、向島、堀川、喜納 秋田県＠須藤、佐々木 愛媛県＠山下、松田 香川県＠新開、津野 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:10 宿舎出発（高岡市） 7:10 志賀町VC到着 7:50 朝礼 8:10 団体Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:30 団体V出発（随時） 9:00 調査班発 10:00 マッチング班（問合せ対応、翌日以降のマッチング調整） 13:30 マッチング班（活動報告等対応、3/8準備） 17:00 ミーティング 17:20 翌日のマッチング調整 17:40 業務終了 移動（宿舎まで） 19:00 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 | ・ニーズ件数：新規14件／累計825件 ・ボランティア146人（県ボラバス0人、団体4組127人、一般ボラ8人、地元ボラ11人） ・活動件数：15件、→完了10件、継続5件／本日活動延べ人数166人、活動累計1,095件 ・現地調査：20件／現地調査数（マッチング待ち）140件、残ニーズ216件 ▶受付／特になし ▶現調／・進入路狭い場合の、大きい道の表示を追加するようにする。 ・避難指示が出ている地域のアポ取りをしてしまった。 ・明日の現地調査8：30からアポ取りしている。 ▶マッチング／愛知消防学校90名のマッチングに時間がかかった。 ▶資機材／バール、テミ、ハンマーを追加購入 ▶総務／・日野自動車がボラ参加予定 ・3/6に軽トラ2台追加される予定 ・3/11に軽トラ1台（ノーマルタイヤ）追加予定 ・保育園にクッションボール10個持っていく ▶NPO／特になし ▶全体／特になし |  |  |
| 今後の主な予定 | 明日3/6（水）のボランティア活動は一切なし。 |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 | ・徳島県2名休み（1名コロナ感染、1名様子観察） 濃厚接触が疑われる職員についてはPCR検査により陰性確認後に業務。 ・応援社協の引継ぎ日。引継ぎを実施する。 |  |  |