近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

１１クール日報（３月４日～３月１０日）

| 報告日 天気 | ３月７日（木） 晴、薄曇り （気温：０度～７度） | 報告者 | 兵庫県社協 宮﨑 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | １１クール：堤、永田、真鼻、高橋、坊下、長谷川、宮﨑（堺）、小林、大関、宮﨑（兵庫県） |  |  |  |
| （主な日程） | 7:15 ホテル出発 8:00 七尾市文化センター着 8:30 朝礼 9:00 ボラ受付・全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 10:00ボラ送り出し完了（東湊、南大吞、御禊、袖ヶ江） ・ニーズ受付 ・現地調査 ・ボラ活動調整（アポ取り）等 15:00 本部で活動者報告受付・一部トイレ掃除 16:00 本部で県ボラバス見送り |  |  | <本部以外の動き> ・仮仮置場-田鶴浜地区コミュニティセンター（５日目：撤収日） ・仮仮置場－希望の丘公園テニスコート（０日目：前倒し開設日） ・現地調査特化日－近畿ブロック５名体制で現地災害VCOと現地調査 |
|  | 17:30 終礼 18:15 翌日のマッチング準備（班分け、車両調整、現地調査書類作成、資機材準備など） 20:10 明日の活動準備終了 |  |  |  |
| 報告事項 | 〇VCの状況 ［V58名（延べ91名）、現地調査27件（一般23件、現場系0件、キャンセル４件）ニーズ対応9件（うち完了8件、継続1件）］ ・マッチング班：現地調査特化日のため、マッチング班の人員を減らして対応したが、想定よりも活動終了が早く、追加アポ取りし活動紹介した。そのため、イオンが車輛配送のバディコム指示を中心に担っていただけた。午後に活動終了しそうとの報告を14時ごろ受けた際、当日中の追加アポ取りが困難で、結果本部に戻り時間を持て余す結果となった。 ・資機材班：現地調査班を担当したため、特になし。前日の忘れ物は取りに来られなかった。 ・現地調査班：特化日の成果で一般Vが活動できるニーズが増やせた。 ・仮仮置き場班：現場所の撤収をAM完了で見込んでいたが、午前の活動先での廃棄物持ち込みが想定よりも多く、15時頃で撤収完了。同時並行で翌日開設予定だったテニスコートへのPM開設に向け、必要資材を搬入し準備した。ただし、軽トラボラが持ち込み先を勘違いし、開設準備前の仮仮に向かったり、撤収準備中の現仮仮に搬入する等混乱があった。 ・ニーズ班：V活動報告内で「継続」となっている理由の詳細がない場合があり、今後報告聞取り時に詳しく追記いただきたい。 ・ユナイテッドかながわ：田鶴浜仮仮で独自持込をしていたが、その頃から仕分要員としていたV１名が、新仮仮でも継続して活動可能の意向確認済。今後ビブス着用等正式な運営スタッフとなる可能性有。その他、送迎Vとしても別１名が継続活動希望有。 ・軽トラボラで自家用車の場合、ガソリン代が出ないため、できる限り災害VC所有の軽トラに乗り換えて活動いただくよう声掛けする。 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | 明日3/8日(金)の大きな動き ・県ボラバスは本部到着本部解散。 ・翌日が仮仮２日目かつ撤収日であるため、短期集中的にニーズに対応し、仮仮への搬入を急ぐ。 ・送迎Vが不足のため、近畿ブロックメンバー2名が送迎車を午前午後で分担して配車予定。 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・事前のマッチングをしていても、想定よりも活動が早く終了する場合、当日に追加でアポ取りをする必要がある。多く事前にアポ取りしすぎて当日に訪問できなくなると苦情にもつながるため、バランスの判断が難しい。 ・今後七尾市や七尾市社協幹部の要望で、県ボラバス100名の活動日が出てくる。現状80名でも送迎V・軽トラVの人員の問題があり班数を制御している状況（マッチング班人員が足りないのも活動開始までに待機時間が発生する要因だが）。少人数での班数を増やすことが困難であり、必然的に１班が10名前後になる可能性有。現地調査での想定必要人数も5名前後となっており、想定以上の人員が活動することで、早期活動終了に拍車がかかっている。ハイエース10名までの送迎以外はまごころ（25名）という上限もあることから、物理的にも活動人数と送迎等の人員のバランスが崩れた状態が続く。 ・現状七尾市作成の活動スケジュールから、約１日早く地区の活動が概ね終了している状況。さらに隣接エリアにも活動を広めているため、 |  |  |  |
| その他 | ・3/9は雪予報であり、軽トラVの活動にも支障が出る可能性有。仮仮希望の丘の閉鎖日でもあり、ニーズ対応件数を増やしすぎると仮仮が当日中に撤収できない可能性有。最悪の場合は２トン車に残廃棄物を積み、次の仮仮開設まで本部預かりにする。 ・仮仮希望の丘公園は、道路事情により県ボラバスが進入できないため、仮仮担当のボラ送迎はまごころがMAX。かつトイレ及び屋根付きの休憩場所がないため、トイレ休憩等は一旦車で７分程度の本部に戻る必要あり。 |  |  |  |