近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

１１クール日報（３月４日～３月１０日）

| 報告日 天気 | ３月６日（水） 雨、曇り （気温：２度～７度） | 報告者 | 兵庫県社協 宮﨑 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | １１クール：堤、永田、真鼻、高橋、坊下、長谷川、宮﨑（堺）、小林、大関、宮﨑（兵庫県） |  |  |  |
| （主な日程） | 7:15 ホテル出発 8:00 七尾市文化センター着 8:30 朝礼 9:00 ボラ受付・全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 10:00ボラ送り出し完了（田鶴浜、和倉、石崎） ・ニーズ受付 ・現地調査 ・ボラ活動調整（アポ取り）等 15:30 田鶴浜仮仮置場ボラ迎え入れ 16:00 仮仮置場で大学及び県ボラバス見送り |  |  | <本部以外の動き> ・仮仮置場-田鶴浜地区コミュニティセンター（４日目） 朝一パッカー車・ダンプ各２台が仮置場へ搬出 |
|  | 17:30 終礼 18:00 翌日のマッチング準備（班分け、車両調整、現地調査書類作成、資機材準備など） 19:15 明日の活動準備・引継ぎ終了 |  |  |  |
| 報告事項 | 〇VCの状況 ［V101名（延べ116名）、現地調査19件（一般12件、現場系0件、キャンセル5件）ニーズ対応21件（うち完了20件、継続1件）］ ・マッチング班：JC送迎を臨機に対応いただき送迎完了。午前で元々割り当てたニーズの完了の目途が立つ班が出たため、午後に追加対応できるようアポ取りを午前に追加。追加ニーズ票を現地に届けた。田鶴浜周辺地区もマッチングしているため、送迎Vの動きが複数地域を対応するため、効率的に調整ができた。また、Vの活動報告を仮仮で受け取ったが、その報告書作成後七尾市社協へ渡すまでの時間を、できる限り早く渡せるようにすると、地元スタッフが早く帰れるようになるとのこと。 また、現在の活動地域外ニーズで、週末のみ希望や１週間前連絡希望ケースが未着手で残り続けて苦情が入るケース有。電話連絡時に特殊希望のある場合、クリアファイルからはみ出すように付箋を貼り、目立たせておくよう確認。 ・資機材班：3日に１回のクリーンセンターへの搬入を、市職員と行った。ビブスのクリーニング完了。Vのハンマー忘れがあり、資機材班で預かっている。 ・現地調査班：先日よりも一般Vが活動できる件数が増えた。 ・仮仮置き場班：パッカー車及びダンプ車の対応により、終了時残数は軽トラ3台分程度。仮仮置場を経由せず、仮置場へ直行搬入ケースもあり、AMは比較的V活動が手薄になった。 ・全体共有：バディコムの使用について、設定と運用を一部変更。トークボタンで通話するだけでなく、機械サイドボタンでも通話可能に設定（画面OFFでも通話しやすい）、及び本体の電源OFFは不要で今後運用（アプリのみ毎日切る）。 ・軽トラボラは、自家用車又は災害VC車輛の２通りがあるが、保険は両者ともかけているため、運転手以外が搬出入で助手席にVが同席することはOK（運転手・V両者の同意のもと） |  |  |  |
| 今後の主な予定 | 明日3/7日(木)の大きな動き ・ビブスの追加購入を検討しているが高価なため、当面100枚追加で七尾市調整。 ・現地調査特化日のため、近畿ブロック10名のうち5名が現調を担当。田鶴浜の仮仮置場撤収のため、AM中に撤去が完了しそう（6日で概ね搬出完了のため）。 ■近畿ブロック現地調査担当→堤、小林、大関、宮﨑（堺）、長谷川 ・3/8設置予定の七尾美術館が７日PMから仮仮置場を設置可と了承が得られたため、仮仮担当はその準備も含めて対応。 ・現調と仮仮置場担当以外は、通常ニーズ数件を班分けしてマッチングし活動先へ送り出す。 （3/8～の活動エリアを先倒しして対応できるよう3/6アポ取り完了） ・3/8分の活動事前アポは一定数完了(南大吞、北大吞、東湊、袖ヶ江)しているが、残りの3/9の調整も７日に行う。 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・県ボラバスVから軽トラボラを確保するため、企業Vに声掛けして活動できるようマッチングしたが、通常Vと異なり免許証コピー等の手順が発生する。そのため、現状のマッチング班人員で80名規模を朝受け入れると個別活動先の説明等が遅れてしまい、混乱が生じた。県ボラバスから軽トラボラを確保する場合、マッチング班にその説明・免許コピー等を担当する人員配置が必要になる（朝のみ）。 ・送迎ボラは、近隣のNPO等に七尾市社協から個別にアタックしていることと、送迎Vのみ公募する動きで七尾市に確認依頼中。許可が出ればすぐに公募をかけていくが、JCのようにボランティアが長期での活動は困難と予想されるため、マッチングの手法を変更するなど工夫が必要となる。 ・NTTの視察があったため、バディコムの使用感や課題（地図に表示されるピンに端末番号が常時表示されないか等）を提案。持ち帰っていただいている。 |  |  |  |
| その他 | ・JCも個別ボラとして今後も不定期が活動ができるが、従来のような送迎ではなく１班でまとまって動きたい希望あり。 |  |  |  |