近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

１３クール日報（３月１２日～３月１８日）

| 報告日 天気 | ３月１５日（金） 曇り （気温：６度～14度） | 報告者 | 兵庫県社協 納庄 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | １３クール：藤田、大橋、小谷、西谷、杉本、武智、佐田、崎野、納庄 |  |  |  |
| （主な日程） | 7:15 宿舎出発 8:00 七尾市文化センター着 ボランティア受け入れ準備 8:30 朝礼 8:50 ボランティア受付 9:10 全体オリエンテーション 9:20 マッチング開始 9:45 ボランティア送り出し完了 （御祓、矢田郷、中島） ニーズ受付 現地調査 ボランティア活動調整（アポ取り）等 15:30 本部で活動者報告受付 15:50 ボランティア見送り |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場 ヨットハーバー（３日目） |
|  | 17:15 終礼 17:45 明日のマッチング準備（班分け、車両調整、現地調査書類作成、資機材準備など） 18:30 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 ［V56名（延べ81名）、現地調査14件（一般12件、現場系0件、キャンセル2件）ニーズ対応12件（うち完了12件、継続0件）］ ●マッチング担当 ・運転補助者をV参加者から募る際に「ボランティアに来たのに補助だけなのか」と言われることが複数ある。全体オリテ開始前に運転補助を募るのではなく、個別オリテ中に補助+現地作業があることを伝えたうえで希望者に当たってもらうことで対応したい。 ・明日はヨットハーバー撤収日のため、ニーズ対応9件、早く終了したチームから仮仮置き場へ直行、撤収作業に当たってもらう。 ●資材担当 ・前回指摘のあった軽トラの車内清掃を実施。今後も継続して余剰している車両を順次清掃していく。 ●現地調査担当 ・現調特化日。明日明後日に関しては件数が多くなる予定。 ●仮仮置き場担当 ・アスベスト疑惑のある壁材は和倉にて回収ほぼ完了、一部土のついている壁は返ってきているため、明日仕分けした上で再度搬出する。 ・ユナイテッドかながわの担当者は明日引継ぎの上交代。話によればユナイテッドかながわに「登録をしたボランティア」であり、職員ではないとのこと。後任者についても同様。 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●明日3/16(土)の動き ・ヨットハーバー撤収日、本日かなりの量の搬出が完了していることと明日のマッチング件数が少ないことから、撤収に大幅に時間を要することはない見込み。作業完了後、仮仮に合流するグループと本部帰着し清掃作業等を行っていただくグループに分けて当たってもらう。 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ●今後の大きな動きとして ・中能登町に入っていた関東Bブロック６名のうち3名が七尾市に派遣されることとなった。当初の予定では3/17～スタートと聞いていたが、最終的に3/20～派遣スタート。双方がクールの途中で交代していく恰好となるため、引継ぎ等について十分に配慮が必要。 ・次回14クールについては、マッチングや現調をメインに動いてもらいつつ、オリテの補助や送り出し時の誘導等で対応を依頼する予定。現在の役割編成の中で固定化できるところがないか、近ブロ次クール派遣者と調整したい。 |  |  |  |
| その他 | ・野口健氏のテント村の件で、マネージャーと名乗る方が急遽来会。実際に被災されたお宅や仮仮置き場の写真を撮りたいとのことで、市社協及び各拠点にて対応。 |  |  |  |