北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１１クール日報（３月４日～３月１０日）

| 報告日 天気 | ３月９日（土） 曇り→雪 気温 最高5度（最低0度） | 報告者 | 北海道＠服部、向島、堀川、喜納 秋田県＠須藤、佐々木 愛媛県＠山下、松田 香川県＠新開、津野 山形県＠荒木、日塔 仙台市＠岩渕、春 福島県＠安達、遠藤 徳島県＠山本、坂東 高知県＠澳本、山本 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:10 宿舎出発（高岡市） 7:10 志賀町VC到着 7:50 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:30 V出発（随時） 9:00 調査班発 10:00 マッチング班（問合せ対応、翌日以降のマッチング調整） 13:30 マッチング班（活動報告等対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 17:20 翌日のマッチング調整 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 | ・ニーズ件数：新規13件／累計890件 ・ボランティア98人（県ボラバス52人、団体3組29人、一般ボラ11人、地元ボラ6人） ・活動件数：25件、→完了16件、継続9件／本日活動延べ人数124人、活動累計1,165件 ・現地調査：11件／現地調査数（マッチング待ち）170件、残ニーズ244件 ▶受付／特になし ▶現調／特になし ▶マッチング／昼にマッチング待ちが発生した。昼に受付をした時にはマッチング班に一声かけて欲しい。 ハイエース自損事故あり。今後レンタカー会社と対応協議予定。 昨日変更した朝の受付、こちらとしてはスムーズに受けた。 第１２クール以降マッチング班が５名から３名体制に変更となる。 ▶資機材／トラックを寄せない形でスムーズに運営できた。 ▶総務／特になし ▶NPO／特になし ▶全体／県社協・支援Pと打ち合わせ有。今後いつまで災害ボランティアセンターを続けるのかについて。GWを目処に支援を縮小していきたい。 建築士の方と１２件回った。富来の方の全件回れた。内２件は危ないのでボランティアには入らない方がいい。他の場所についてはアドバイスをもらったので共有していきたい。ゴミの集積場が３月に閉まるという噂があるが、デマである。当分は継続予定で確認済み。 |  |  |
| 今後の主な予定 | ・支援P的な役割を総務班で担うため、各ブロック１名ずつ総務班へ。 ・民協とペアでローラー作戦でニーズ拾い上げ予定。 ・支え合い支援にシフトしていく予定。 |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・マッチング班、３人体制で厳しければ検討する。 |  |  |
| その他 | ・応援社協の引継ぎ日。引継ぎを実施する。 |  |  |