北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１２クール日報（３月９～３月１３日）

| 報告日 天気 | ３月１１日（月） 晴れ 気温 最高１１度 （最低－２度） | 報告者 | 山形県＠荒木、日塔 仙台市＠岩渕、春 福島県＠安達、遠藤 徳島県＠山本、坂東 高知県＠澳本、山本 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発（高岡市） 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、翌日以降のマッチング調整） 13:30 マッチング班（活動報告等対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 17:20 翌日のマッチング調整 17:30 業務終了 移動（宿舎まで） 19:00 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 | ・ニーズ件数：新規25件／累計920件 ・ボランティア83人（県ボラバス46人、団体4組21人、一般ボラ8人、地元ボラ8人） ・活動件数：10件、→完了8件、継続2件／本日活動延べ人数96人、活動累計1,199件 ・現地調査：11件／現地調査数（マッチング待ち）145件、残ニーズ226件 ▶受付／特になし ▶現調／特になし ▶マッチング／大人数（47名）派遣案件の送り出しがスムーズにいかずボランティアより指摘を受けた。マッチング内で丁寧に事前確認を行いたい。 ▶資機材／・し尿トラックとのバッティングがあったため、事前に把握できていれば連絡していただきたい。 ▶総務／・3/25頃で県ボラバス終了となる見込み。（石川県南部より順次） ・被災状況の報道が少なくなる中、ボランティアからSNSを活用してはとの声あり。→一SNS投稿については悪用の可能性が考えられるため慎重に対応する必要あり。 ▶NPO／特になし ▶全体／ |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | （総務より） ・県ボラバス終了後のボランティア人数の調整、マッチング～送り出しが大変になると思われる。 ・県ボラバス終了後もボランティアは来ると予想されるため、駐車場確保が課題。駐車場誘導員も必要か。 |  |  |
| その他 |  |  |  |