北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１３クール日報（３月１４～３月１８日）

| 報告日 天気 | ３月１５日（金） 晴れ 気温 最高１５度 （最低７度） | 報告者 | 愛媛県＠佐々木、高瀬 香川県＠石原、高尾 宮城県＠山崎、猪俣 青森県＠木村、松井 岩手県＠田澤、松本 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発（高岡市） 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、翌日以降のマッチング調整） 13:30 マッチング班（活動報告等対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 17:20 翌日のマッチング調整 17:30 業務終了 移動（宿舎まで） 19:00 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 | ・明日、公費解体案件に伴う家財の取り出しについて、ボランティアで対応できない ことを町社協ホームページ、Facebook等に掲載する。 ・富来地区のニーズが多いため、今後も現調を進める。 |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・県ボラバスが２４日で終了。受付はこれまで通りだが、ボランティアが直接ＶＣへ 来ることになるため、駐車場等の対応が必要。 ・女子トイレに不具合が生じ、明日から使用禁止。隣の文化ホールのトイレを使用す るため周知、案内をする。 |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(３月１５日)

○日時：令和６年３月１５日（木）１７：００～１７：２０

○参加人数：１９人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

- ボランティア活動者：66人

県Vバス：38人(団体5人、個人33人) 団体：3団体・15人 一般：8人　地元V5名

- 活動件数：17件／のべ活動者数98人【累計1,244件（完了件数630件）】

→完了12件、継続5件、キャンセル77件

- 現地調査：10件（のべ550件）、マッチング待ち156件、残ニーズ：265件

- ニーズ受付：新規25件【累計998件】

- 技術系NPO：（※3/12現在）受付217件、完了152件（延べ427人）、キャンセル24件

- 全体の共有事項

〇受付

・特になし

○ニーズ

・特になし

○マッチング

・富来災害ごみ仮置き場で逆進事例あり。

・Vからは一方通行が分かりにくい。逆からも行けるようにしてほしいとの声あり。

○現地調査

・富来ニーズがたまっている。今後は富来で進めていく。

○資機材・車両

・総務班の協力により、残った災害ごみの廃棄・ガソリン補給ができた。

・RAT佐々木さんあての資材が土日で届くので、手の空いた人でNPO倉庫に収納を。

○総務

・公費解体について、明日HPにアップ予定。（概要：生活再建の支援を目的とする）

・県ボラバスは3/24（日）で終了。受付方法は継続する。

・県ボラバス終了に伴い、50人が自家用車等で直接VCへ来ることとなる。駐車場は第一、第二、公園の順で案内することを予定。

※上記は、3/18町会議、3/19県会議で伝達する。

・車両（17番）のテールランプが割れていた。貸出元を確認して報告する必要あり。

・災害ごみ仮置き場で、事故発生。いずれも大事に至らず。

バッテリー上がり（ヘルパー車6636アルト）

：応急処置でVCに帰還、バッテリー交換は様子を見て検討（安田さんに確認））

追突事故（Vの車）

：被害者／加害被害車両双方ともわからない程度の傷のため、警察届出せず）

・VC女子トイレは3/16（土）から使用禁止。文化ホールトイレを使用のこと。

（ブロック派遣職員）

北海道・東北　田澤、松本、木村、松井

四国ブロック　佐々木、髙瀬、石原、高尾

（記録）四国ブロック社協・高尾