北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１３クール日報（３月１４～３月１８日）

| 報告日 天気 | ３月１６日（土） 晴れ 気温 最高１３度 （最低５度） | 報告者 | 愛媛県＠佐々木、高瀬 香川県＠石原、高尾 宮城県＠山崎、猪俣 青森県＠木村、松井 岩手県＠田澤、松本 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発（高岡市） 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、翌日以降のマッチング調整） 13:30 マッチング班（活動報告等対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 17:20 翌日のマッチング調整 17:30 業務終了 移動（宿舎まで） 19:00 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 | ・明日、富来地区にボランティアの休憩場所の拠点を設けるため、とぎ地域福祉セン ターでブルーシート貼りなどの作業を行う。 ・また、明日は次クール派遣者への引継ぎあり。 |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・ボランティアを送り出した後、資機材の持ち忘れが発覚し、連絡を徹底する。 ・女子トイレは確認がとれるまで使用しない。今後業者への修理を依頼する。 |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(３月１６日)

○日時：令和６年３月１６日（土）１７：００～１７：２０

○参加人数：１８人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

- ボランティア活動者：103人

県Vバス：51人(団体11人、個人40人) 団体：4団体・39人 一般：8人　地元V5名

- 活動件数：29件／のべ活動者数174人【累計1,273件（完了件数630件）】

→完了19件、継続10件、キャンセル77件

- 現地調査：17件（のべ567件）、マッチング待ち155件、残ニーズ：261件

- ニーズ受付：新規10件【累計1008件】

- 技術系NPO：（※3/12現在）受付217件、完了152件（延べ427人）、キャンセル24件

- 全体の共有事項

〇受付

・特になし

○ニーズ

・特になし

○マッチング

・資材持参忘れのボランティアあり。連絡の徹底を。

・持ち込み軽トラタイヤパンク対応を実施。

・地図ＱＲコードと実際の場所が違う事例があった。

○現地調査

・明日ブロック派遣職員の引継ぎを行う。

・明日13:30～とぎ地域福祉センターのブルーシート張りを行う。

○資機材・車両

・総務班の協力により、残った災害ごみの廃棄・ガソリン補給ができた。

・RAT佐々木さんあての資材が土日で届くので、手の空いた人でNPO倉庫に収納を。

○総務

・バッテリー上がりの車両は使用可能。修理せず。（ヘルパー車6636アルト）

・とぎ地域福祉センターボランティア休憩所は仮設トイレ設置予定。設置してから稼働予定。

○その他

・ＶＣ女子トイレは確認とれるまで使用しない。修理を検討する。

（ブロック派遣職員）

北海道・東北　田澤、松本、木村、松井

四国ブロック　佐々木、髙瀬、石原、高尾

（記録）四国ブロック社協・高尾