北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１３クール日報（３月１４～３月１８日）

| 報告日 天気 | ３月１７日(日) 晴れ 気温 最高１３度 （最低３度） | 報告者 | 宮城県＠山崎、猪俣 青森県＠木村、松井 岩手県＠田澤、松本 秋田県＠高橋、斎藤 北海道＠野々村、安富、新田、海谷 愛媛県＠佐々木、高瀬 香川県＠石原、高尾 高知県＠小川、今村 徳島県＠林、神崎 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発（高岡市） 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 13:30 とぎ地域福祉センター休憩所設置準備 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 18:00 全体引継ぎ 18:30 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 | ・とぎ地域福祉センターのボランティア休憩所準備をしたが、トイレや手洗い用水な どの課題を検討した上で、県ボラバス終了後の25日（月）を目途に運用開始する。 |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・現調の残状況が志賀地区24件、富来地区51件で２倍差がある。GW前を目標にボラ センの収束を考えるのであれば、早急に富来地区のローラー作戦などを実施する必 要がある。 ・さらに、富来地区への現地対応やボランティアの負担軽減を考えると、サテライト 拠点の設置が求められる。 |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(3月17日)

○日時：令和6年3月17日（日）17:00～17:30

○参加人数：31人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

- ボランティア活動者：140人

県Vバス：54人(団体17人、個人37人) 団体：7団体・61人 一般：21人　地元V4名

- 活動件数：24件／のべ活動者数210人【累計1,281件（完了件数646件）】

→完了16件、継続8件、キャンセル77件

- 現地調査：8件（のべ575件）、マッチング待ち150件、残ニーズ：254件

- ニーズ受付：新規14件【累計1022件】

- 技術系NPO：（※3/12現在）受付217件、完了152件（延べ427人）、キャンセル24件

- 全体の共有事項

〇受付・ニーズ

・特になし

○現地調査

・残り件数　志賀24件、富来51件　差を埋めていきたい。→検討課題

○マッチング

・県ボラバス到着時刻が9時前であった。いつもより早かった。

○資機材・車両

・軽トラNo。14パンク修理完了。使用可。

・ワゴンＲパンク修理中。使用不可。

○総務

・とぎ地域福祉センターボランティア休憩所準備完了。

・稼働については検討事項を協議した上で、3/25をめどに稼働する。

○その他

・ブロック派遣終了あいさつ

（ブロック派遣職員）

北海道・東北　田澤、松本、木村、松井

四国ブロック　佐々木、髙瀬、石原、高尾

（記録）四国ブロック社協・高尾