北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１４クール日報（３月１７～３月２１日）

| 報告日 天気 | ３月１８日(月) 晴れ 気温 最高６度 （最低２度） | 報告者 | 秋田県＠高橋、斎藤 北海道＠野々村、安富、新田、海谷 高知県＠小川、今村 徳島県＠林、神崎 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発（高岡市） 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 | ・富来地区の新たな休憩場所（とぎ地域福祉センター）は、明日掲示物等の差し替えを行い、明後日20日から使用開始。当初は手洗い用水の確保をしてからの使用開始する予定だったが、どれほど利用されるかもわからないため、一旦水は現状のまま始めてみることとなった。 ・派遣職員の現調班について、四国→富来地域、北海道東北→志賀地域で行っていたが、明日からは北海道東北も富来へ。 |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・解体後のごみ搬出を災ボラに依頼させようとしている業者があるため現調班は注意して調査すること。業者が解体したものは災害廃棄物であり、本来は業者が責任をもって処理するもの。災害VCでは受付しない。 |  |  |
| その他 | ・李さんが20日（水）に来訪予定。10時から３回目の定例会を行う。 |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(3月18日)

○日時：令和6年3月18日（月）17:00～17:30

○参加人数：24人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①	ボランティア活動者：107人

県Vバス：52人(団体11人、個人41人) 団体：5団体・40人 一般：10人　地元V5名

②	活動件数：18件／のべ活動者数165人【累計1,299件（完了件数663件）】

→完了17件、継続1件、キャンセル77件

③	現地調査：12件（のべ587件）、マッチング待ち144件、残ニーズ：259件

④	ニーズ受付：新規26件【累計1048件】

⑤	技術系NPO：（※3/12現在）受付217件、完了152件（延べ427人）、キャンセル24件

２）全体の共有事項

〇受付・ニーズ

・特になし

○現地調査

・冨来６件、志賀６件で行っていたが、志賀からも４件分冨来の応援を行う。

○マッチング

・県ボラバス明日少なめ、大学生増加予定。

○資機材・車両

・特になし

○総務

・とぎ地域福祉センターボランティア休憩所、３月２０日から使用予定。

ごみは持ち帰ってもらう。仮設トイレの設置は３月２５か２６日を予定。

○その他

・解体は自分でしたので処分依頼が増加

＊業者が解体した物は、ＶＣでは不可、現調時、注意が必要

（ブロック派遣職員）

北海道・東北　野々村、安富、新田、海谷・高橋、斎藤

四国ブロック　小川、今村、林、神崎

（記録）四国ブロック社協・林