北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１４クール日報（３月１７～３月２１日）

| 報告日 天気 | ３月１９日（火） 晴れのち曇り 気温 最高９度 （最低－３度） | 報告者 | 秋田県＠高橋、斎藤 北海道＠野々村、安富、新田、海谷 高知県＠小川、今村 徳島県＠林、神崎 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発（高岡市） 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 | ・明日から休憩場所をとぎ地域福祉センターに変更。活性化センターはトイレのみ使用可。 |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(3月19日)

○日時：令和6年3月19 日（火）17:00～17:30

○参加人数：21人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①	ボランティア活動者：103人

県Vバス：47人(団体6人、個人41人) 団体：6団体・41人 一般：9人　地元V7名

②	活動件数：22件／のべ活動者数229人【累計1,321件（完了件数681件）】

→完了18件、継続4件、キャンセル78件

③	現地調査：20件（のべ595件）、マッチング待ち141件、残ニーズ：269件

④	ニーズ受付：新規31件【累計1081件】

⑤	技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）、キャンセル24件

２）全体の共有事項

〇受付・ニーズ

・特になし

○現地調査

・前日アポ＋当日訪問でやや増加

○マッチング

・ごみ捨て時間に間に合わず３件

○資機材・車両

・特になし

○総務

・3/21文化センター窓業者による清掃作業あり

・冨貴休憩所、移動対応のだめ、本日から設定する。

ごみは持ち帰ってもらう。仮設トイレの設置は３月２５か２６日を予定。

○その他

・コンクリート等のごみを捨てる時は、重機で掻き出される場合があるので、二人で行き、手作業で排出するようにする。（ビニールシートや車が傷む）

（ブロック派遣職員）

北海道・東北　野々村、安富、新田、海谷・高橋、斎藤

四国ブロック　小川、今村、林、神崎

（記録）四国ブロック社協・林