北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１４クール日報（３月１７～３月２１日）

| 報告日 天気 | ３月２1日（木） 雪ときどき雨 気温 最高４度 （最低－２度） | 報告者 | 北海道＠野々村、安富、新田、海谷 秋田県＠高橋、斎藤 山形県＠杉本、吉野 福島県＠宍戸、青山 仙台市＠森、漆田 高知県＠小川、今村 徳島県＠林、神崎 愛媛県＠兵頭、福田 香川県＠亀山、上村 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発（高岡市） 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:05 全体引継ぎ 8:20 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 8:30 現調班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 総務班（コアミーティング出席） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 18:50 業務終了 移動（宿舎まで） 19:55 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 | ・ |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 | ・応援社協の引継ぎを行った。 |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(3月21日)

○日時：令和6年3月21 日（木）17:00～17:30

○参加人数：36人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①	ボランティア活動者：83人

県Vバス：41人(団体8人、個人33人) 団体：3団体・24人 一般：12人　地元V6名

②	活動件数：25件／のべ活動者数141人【累計1,361件（完了件数714件）】

→完了22件、継続3件、キャンセル78件

③	現地調査：16件（のべ611件）、マッチング待ち176件、現地調査待ち84件

残ニーズ：260件

④	ニーズ受付：新規15件【累計1100件】

⑤	技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）、キャンセル24件

２）全体の共有事項

〇受付・ニーズ

・特になし

○現地調査

・富来の現調待ちの解決に向けて取り組んでいる。

・志賀の１件の対応は地元社協

○マッチング

・活動数、サバキは順調

○資機材・車両

○総務

・現調待ちが解消されつつある。

○NPO

・灯篭の受け入れ可能、石のサイズは要相談

○その他

・砂、土砂の対応要件等

・過去に断ったニーズまで対応するのか？→確認する

（ブロック派遣職員）

北海道・東北　野々村、安富、新田、海谷・高橋、斎藤

四国ブロック　小川、今村、林、神崎

（記録）四国ブロック社協・林