北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協

能登半島地震社協支援チーム

１５クール日報（３月２１日～２５日）

| 報告日 天気 | ３月２４日（日） 晴れ時々曇り 気温 最高１３度 （最低５度） | 報告者 | 仙台市＠森、漆田 山形県＠杉本、吉野 福島県＠青山、宍戸 愛媛県＠福田、兵頭 香川県＠亀山、上村 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発（高岡市・羽咋市・金沢市） 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 16:40 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 17:50 業務終了 移動（宿舎まで） 19:00 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 | ・明日から県ボラバスがなくなり、ボランティアグループごとの対応となる。 ・ボランティア終了時間は今まで通り15時で対応する（要相談）→15時30分までにセンターに戻ってほしいとなった。 |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・家屋が半壊の場合の対応を県に確認し返答待ち。 ・トヨタさんの応援派遣が3月末迄となるため、3/27（水）のコア会議時に引継ぎ事項の提示をお願いした。（本日トヨタ職員の入替があり、現時点での作業マニュアルをブロック総務班と共有した）→4/1（月）以降の役割分担とブロック派遣職員の配置の再編等について要検討。 |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(3月24日)

○日時：令和6年3月24日（日）16:～16:

○参加人数：19人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①	ボランティア活動者：114人

県Vバス：44人(団体8人、個人36人) 団体：8団体・57人 一般：10人　地元V3名

②	活動件数：25件／のべ活動者数180人【累計1,426件（完了件数768件）】

→完了20件、継続5件、キャンセル0件

③	現地調査：16件（のべ657件）、現地調査待ち57件、マッチング待ち146件、

残ニーズ：203件

④	ニーズ受付：新規5件【累計1,124件】

⑤	技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ427人）対応中61件

２）全体の共有事項

〇受付・ニーズ

・特になし

○現地調査

・特になし

○マッチング

・明日から県ボラバスがなくなる。

ボランティアグループごとに集まってオリエンテーションして送り出しとなる。

初日なのでバタバタするが落ち着いて対応して欲しい。

終了時間は今のところ今まで通り15時（要相談）

○資機材・車両

・駐車場の看板を作成した。

○総務

・半壊家屋の対応を県に問い合わせし返答待ち。

○その他

北海道・東北　森、漆田、杉本、吉野、青山、宍戸

四国ブロック　福田、兵頭、亀山、上村

（記録）北海道・東北ブロック社協・宍戸