北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１５クール日報（３月２１日～２５日）

| 報告日 天気 | ３月２３日（土） 雨のち曇り・晴れ 気温 最高７度 （最低２度） | 報告者 | 仙台市＠森、漆田 山形県＠杉本、吉野 福島県＠青山、宍戸 愛媛県＠福田、兵頭 香川県＠亀山、上村 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発（高岡市・金沢市） 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 | ・明日3月24日（日）で県ボラバス最終日。 ・今後の一般ボラの受付時間については個別対応になり受付時間延長の可能性あり。 ・送迎車は減らしていく予定。 |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・家屋の被害状況（半壊等）による災ボラの対応基準について、改めて石川県に確認する必要がある。それにより災害ボラとしての対応も検討していく予定。 |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(3月23日)

○日時：令和6年3月23日（土）17:10～17:25

○参加人数：20人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①	ボランティア活動者：125人

県Vバス：58人(団体16人、個人42人) 団体：6団体・52人 一般：11人　地元V4名

②	活動件数：30件／のべ活動者数174人【累計1,401件（完了件数748件）】

→完了25件、継続5件、キャンセル0件

③	現地調査：18件（のべ641件）、現地調査待ち64件、マッチング待ち159件、

残ニーズ：223件

④	ニーズ受付：新規5件【累計1119件】

⑤	技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ427人）対応中61件

２）全体の共有事項

〇受付・ニーズ

・特になし

○現地調査

・半壊や黄色（要注意）、赤（危険）の貼り紙が貼ってある家に対しては、建築の専門家に見てもらうことが優先ではないか。ボランティアが入れない家を社協職員が現地調査するのか改めて石川県に確認する必要がある。

○マッチング

・ゴミ出しに関する問い合わせが多く、Ｑ＆Ａの更新の検討が必要かもしれないと感じた。

→事例のない案件は都度確認する。ゴミ置き場で受け取り不可の物は依頼者宅に戻す。

灯篭や砂、石の取り扱いについて前例と変わってきている。

○資機材・車両

・靴の泥落とし用のトレーとブラシを女子トイレ前と玄関に準備した。

→表示物があるとよい。（総務班で対応）

○総務

・特になし

○その他

・明日3月24日（日）で県ボラバスが最終日となる。

→・一般ボラがバラバラに到着するかもしないため、受付時間の延長で対応して欲しい。

・現地移動の方法はボラ本人の車で移動。送迎車は減らしていく予定。

（ブロック派遣職員）

北海道・東北　森、漆田、杉本、吉野、青山、宍戸

四国ブロック　福田、兵頭、亀山、上村

（記録）北海道・東北ブロック社協・宍戸