北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１５クール日報（３月２１～３月２５日）

| 報告日 天気 | ３月２２日（金） 晴れ 気温 最高４度 （最低１度） | 報告者 | 仙台市＠森、漆田 山形県＠杉本、吉野 福島県＠宍戸、青山 愛媛県＠福田、兵頭 香川県＠亀山、＠上村 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発（高岡市） 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:15 業務終了 移動（宿舎まで） 19:40 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 | ・NPORATの佐々木さんから資材置き場としての倉庫利用の提案があり、現地を確認しながら進めていくこととなった。 |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・３月末で応援終了となるTOYOTAさんが行っていた業務（キントーン入力作業、ミーティング時記録：活動実績報告数の整合等）について、引き継ぎの課題も含め、次回コアミーティングに向けて整理していきたい。 |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(3月22日)

○日時：令和6年3月22日（金）17:05～17:20

○参加人数：17人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①	ボランティア活動者：19人

県Vバス：0人(団体0人、個人0人) 団体：1団体・13人 一般：6人　地元V0名

②	活動件数：10件／のべ活動者数33人【累計1,371件（完了件数723件）】

→完了9件、継続1件、キャンセル0件

③	現地調査：12件（のべ623件）、現地調査待ち64件、マッチング待ち188件、

残ニーズ：272件

④	ニーズ受付：新規14件【累計1114件】

⑤	技術系NPO：（※3/12現在）受付217件、完了152件（延べ427人）、キャンセル24件

２）全体の共有事項

〇受付・ニーズ

・活動休止日に来た一般ボラの対応について→過去には休止日であることをお伝えし受け入れていなかった。本日は受け入れていたがどのようにするか。→状況によって判断する。

○現地調査

・聞き取り項目の実施を手順通りにする。

○マッチング

・特になし。

○資機材・車両

・特になし

○総務

・文化ホールより泥で施設内が汚れるため対応して欲しいとの話あり。

→入口にトレーとブラシを用意する。

・とぎ地域福祉センターボランティア休憩所について

→・手洗い用の水を用意した。・トイレは富来活性化センター。仮設トイレを設置した。

○その他

・NPOの佐々木さんから倉庫利用の提案あり。→現地確認中（現社協メンバー）

（ブロック派遣職員）

北海道・東北　森、漆田、杉本、吉野、宍戸、青山

四国ブロック　福田、兵頭、亀山、上村

（記録）北海道・東北ブロック社協・宍戸