北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１５クール日報（３月２１日～２５日）

| 報告日 天気 | ３月２５日（月） 曇り 気温 最高 １２度 （最低 ８度） | 報告者 | 仙台市＠森、漆田 山形県＠杉本、吉野 福島県＠青山、宍戸 宮城県＠佐藤（寛）、伊藤 青森県＠佐藤（菜）、向井 岩手県＠高山、畠山 愛媛県＠福田、兵頭 香川県＠亀山、上村 高知県＠仙頭、丁野 徳島県＠池上、香西 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発（高岡市・羽咋市・金沢市） 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 | ・応援社協１５クール→１６クールに引継ぎを行った。 ・とぎ地域福祉センター（休憩所）に本日トイレ４基が入ったので案内を修正する。 |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(3月25日)

○日時：令和6年3月25日（月）16:55～17:10

○参加人数：30人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①	ボランティア活動者：84人　　個人ボラ55人　団体ボラ6組　25人 　地元V4名

②	活動件数：18件／のべ活動者数133人【累計1,444件（完了件数784件）】

→完了16件、継続2件

③	現地調査：4件（のべ661件）、現地調査待ち79件、マッチング待ち133件、

残ニーズ：222件

④	ニーズ受付：新規32件【累計1,156件】

⑤	技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ427人）対応中61件

２）全体の共有事項

〇受付・ニーズ

・県ボラバスがなくなったことで現地集合となり会場誘導をマッチング班にお願いした。

県ボラに予約済の人と予約なしの方がいるが、今までどおり名札の色分けで対応する。

○現地調査

・特になし

○マッチング

・ボランティアグループごとに集まってオリエンテーションして送り出しをした。

・ボランティア保険の未加入加入者がおりアナウンスした。明日以降も加入のアナウンスを行う。

○資機材・車両

・14時に来たボランティアがいたので資機材の対応をお願いした。

○総務

・特になし

○その他

・駐車場の混雑はなかったが、予定通り第１、第２駐車場で対応する。

・とぎ地域福祉センター(休憩所)に本日トイレ４基が入ったので案内を修正して欲しい。

・避難所のゴミ収集が今月末で終了となる。ボラセンのゴミ収集も終了となるので、4月以降は無料の証明書をもらって対応することとなる。

北海道・東北　森、漆田、杉本、吉野、青山、宍戸、

佐藤（寛）、伊藤、佐藤（菜）、向井、高山、畠山

四国ブロック　福田、兵頭、亀山、上村

仙頭、丁野、池上、香西

（記録）北海道・東北ブロック社協・宍戸