近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

１７クール日報（３月２８日～４月３日）

| 報告日 天気 | ３月３１日（日） 晴れ （気温：１１度１５度） | 報告者 | 兵庫県社協 藤本 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| メンバー | 近ブロ１７クール：冨田、藤井（直）、丸山、小林、坂本、西田、渡邉、松尾、藤井（智）、藤本 関ブロＢ１５クール： 遠山（都留市社協）、飯田（岡谷市社協）、矢巻（山梨県社協） |  |  |  |
| （主な日程） | 7:15 宿舎出発 8:00 七尾市文化センター着 ボランティア受け入れ準備 8:25 朝礼 8:50 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 10:15 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 現地調査 ボランティア活動調整（アポ取り）等 11:45 本部で活動者報告受付 15:00 ボランティア 最初のグループ終了・見送り 16:00 ボランティア 最後のグループ終了・見送り |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場 田鶴浜コミュニティセンター3日目 |
|  | 17:00終礼 17:45 明日のマッチング準備（班分け、車両調整、現地調査書類作成、資機材準備など） 19:00 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況［V157名（テント村91名） 現地調査22件（うち一般17件、現場系2件、キャンセル3件） ニーズ対応14件（うち完了13件、継続1件）］ ●マッチング担当 ・10時より仮仮置き場に禊地区の地域づくり協議会から35件災害廃棄物の受入があったため、仮仮置き場を最初に出発させることで対応した。マイクロバスを使用してもピストン輸送の必要があったが、１回目が早い時間に出発しているため、２回目に乗車するVさんの待ち時間がほとんど発生しなかった。 ・飛行機が遅れたため２名が大幅に遅れて参加。テント村でテントの修復作業が必要であったため、そちらで活動いただく。ただし、直接災害に関係のある作業ではないため、今後このような依頼があった場合は、テント村の作業はテント村の利用者にのみ案内することとする。 ・聴覚障害のある方が活動に参加された。ゆっくり話せば唇を読むことができるとのことで、通常どおりの活動となった。 ●現地調査担当 ・災害Ｖコーディネーター３名、近ブロ2名、丸亀2名の4班構成で実施。 ●仮仮置き場担当 ・ボランティア38人 ・木材の積み込み時に、木材の破片が耳に当たり、出血した方がいた。ご本人は活動継続を希望されたため、応急処置をし、違和感があれば必ず受診するようお伝えした。 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●明日4/1（月）の動き ・近ブロ10名のみでの運営となるため、特に朝の送り出し時は各班でフォローし合う。 ・田鶴浜コミュニティセンターの荷物受付は13時まで。ヨットハーバーへ移動。 ・NHK北陸放送局の取材が入る予定。 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・18クールは近ブロ11名のみでの活動となるため、少ない人員で運営できるよう各班でフォローし合う体制を築く必要がある。 ・現地調査について近ブロが担当する業務を明確にするため、合計８項目の業務内容が七尾市社協より提示された。確実に件数を増加させるため、都度相談しながら運営や人員の体制を見直す必要がある。 |  |  |  |
| その他 | ・ボランティア保険が年度の切り替わりで切れるため、受付時に呼びかけを徹底するとともに、オリエンテーション時にも再度アナウンスすることとする。年度当初しばらくは同じ対応を続け、ボランティア保険再加入を促す掲示を行う。 ・ニーズの受付票の回収が漏れている場合が散見される。個人情報が多く記載されているため、確実に回収することを確認した。 |  |  |  |