近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

１８クール日報（４月１日～４月７日）

| 報告日 天気 | ４月３日（水） 曇りのち雨 （気温：１４度７度） | 報告者 | 兵庫県社協 安並 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| メンバー | 近ブロ１８クール：小島、山口、仲川、長三、宗重、池辺、田畠、長谷部、野口、福田、安並 |  |  |  |
| （主な日程） | 7:15 宿舎出発 8:00 七尾市文化センター着 ボランティア受け入れ準備 8:20 朝礼 8:40 ボランティア受付 8:50 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 10:00 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 現地調査 ボランティア活動調整（アポ取り）等 12:30 本部で活動者報告受付開始 12:30 ボランティア 最初のグループ終了・見送り 16:00 ボランティア 最後のグループ終了・見送り |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場 ３日目 |
|  | 17:00終礼 17:30 明日のマッチング（オリテ準備）、現地調査事後処理、Ｖセン2階のフロア清掃 18:30 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | 昼から雨。可能な限り、午後も活動継続。 ●VCの状況 V142名（テント村103名、県V30名、運転9名） 現地調査27件（うち一般25件、現場系2件、キャンセル0件） ニーズ対応16件（うち完了16件、継続0件） 訂正 ⇒ 4/2 （正）ニーズ対応14件（うち完了12件、継続2件） ニーズ残517件（キントーン数値） ●マッチング担当 ・オリエン動画をモニター上映開始。 ・ゴミの分別や仮仮置き場の役割等を丁寧に説明。 ・明日から救急箱を各班に用意。リーダーはバディコム等負担が多いため、プラス保健係を加え、グループの休憩、体調管理などを担当いただく。（気温上昇による熱中症対策も必要） ・今週は、引きこもりの方や障害児がおられる世帯での活動もあるため、マッチング時に活動時の配慮について共有する。 ●資材担当 ・雨のため、ビブスの汚れ等が多いので、要洗濯。ゴム手等のＶで手洗い対応。 ●現地調査担当 ・災害ＶＣo4名、近ブロ2名、丸亀市2名、京都市３名（4/3～）の5班構成で実施。 ●仮仮置き場担当 ・テント村22名 ・仮置き場は、数日、待ち時間なしで稼働。 ・中島仮置き場は5/6で閉鎖予定。 ・近くで海難事故があり、一時、警察、消防車両が入ってきて、仮仮の一部が使用不可となる。 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●明日4/4（木)の動き ・119名予定 ・登山家の野口健氏とご家族計３名参加予定。（被災者宅承諾済み） |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・全戸訪問調査について協議。4/6（土）の引継のタイミングでテスト的に調査を開始し、4/13(日) で能登島約900世帯、次に中島地区約1,100世帯を実施する方向で調整していく。 マニュアル、住宅地図も並行して準備中。体制イメージは、午後からハイエース10人乗り２台（支え合い職員または近ブロ1名＋運転Ｖ１名＋Ｖ８名の計10名）×２台 ・ゴミの分別へのVからの苦情、ゴミを返された被災者の心情も踏まえ、オリエンでゴミの分別、各現場～仮仮置き場の役割について、Ｖに丁寧に説明を行い、活動に送り出した。 ・前日、運転ドライバーさんの運転席周りゴミ等が多かったため、事前に社内点検も依頼した。 ・テント村等から車でＶセン入りするケースがあるため、送迎車両、トラック等の位置を整理予定。 |  |  |  |
| その他 | ・柳田製作所（八尾市）の柳田会長からガラス等の破片を入れる缶のバケツ（20ℓ/個）を10缶寄贈いただいた。（4/4から仮仮で活用予定。同社のパッカー車が長期現地で稼働中） ・奈良県社協から関東ブロック6名派遣について情報提供あり。 （マッチング１名、車両１名、受付・資材１名、現地調査３名配置予定） |  |  |  |